Veřejná zakázka

Provedení geologického průzkumu 7 lokalit pro zvláštní zásah do zemské kůry pro ukládání radioaktivních odpadů v podzemních prostorech v etapě vyhledávání

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Část 2

Požadavky na Přílohu č. 1c Smlouvy

Dílčí závazné termíny

květen 2014

Obsah

1.	Úvod	3

2.	Dílčí Závazné termíny plnění	3

# Úvod

  - Základní termín pro plnění Díla (Dílo bez vad, jak věcných, tak i právních v celém rozsahu) je uveden v Článku 5 Smlouvy. Dále jsou uvedeny další dílčí závazné termíny a zásady pro jejich stanovení, které Zhotovitel musí respektovat v Detailním harmonogramu zpracovávaném podle ustanovení Přílohy č. 1 Obchodní podmínky.

  - Neplnění dílčích závazných termínů podléhá pokutě za prodlení ve výši podle Přílohy č. 1 Obchodní podmínky.

# Dílčí Závazné termíny plnění

| Č. | Popis | Místo plnění | Termín plnění |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Předložení vypracovaného Plánu kvality k odsouhlasení Objednateli | SÚRAO | Do 90 dnů po podepsání Smlouvy |
|  | Zapracování připomínek Objednatele do Plánu kvality | SÚRAO | Do 30 Dnů od obdržení připomínek Objednatele |
|  | Předložení vypracované revize Plánu kvality k odsouhlasení Objednateli | SÚRAO | Do 30 Dnů od obdržení požadavku Objednatele na zpracování revize Plánu kvality |
|  | Popis strukturní stavby a geologického vývoje území lokality - k připomínkování Objednateli | SÚRAO | Do 12 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o stanovení průzkumného území * do 31.12.2015** |
|  | Podklady pro vytvoření či doplnění 3D strukturně-geologického modelu - k připomínkování Objednateli | SÚRAO | Do 12 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o stanovení průzkumného území * do 31.12.2015** |
|  | Podklady pro vytvoření či doplnění 3D hydrogeologického modelu - k připomínkování Objednateli | SÚRAO | Do 12 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o stanovení průzkumného území * do 31.12.2015** |
|  | Podklady pro vyhodnocení geotechnických a fyzikálních vlastností horninového prostředí lokalit - k připomínkování Objednateli | SÚRAO | Do 12 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o stanovení průzkumného území * do 31.12.2015** |
|  | Podklady pro vyhodnocení lokalit dle výběrových a třídících kritérií - k připomínkování Objednateli | SÚRAO | Do 12 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o stanovení průzkumného území * do 31.12.2015** |
|  | Závěrečná zpráva podle §16 a přílohy č. 3 vyhl. č. 369/2004 Sb. včetně Návrhu potřebných invazivních technických prací (samostatně pro každou lokalitu) – k připomínkování Objednateli | SÚRAO | Do 12 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o stanovení průzkumného území * do 31.12.2015** |
|  | Popis strukturní stavby a geologického vývoje území lokality - čistopis | SÚRAO | Do 30 Dnů od obdržení připomínek Objednatele |
|  | Podklady pro vytvoření či doplnění 3D strukturně-geologického modelu - čistopis | SÚRAO | Do 30 Dnů od obdržení připomínek Objednatele |
|  | Podklady pro vytvoření či doplnění 3D hydrogeologického modelu - čistopis | SÚRAO | Do 30 Dnů od obdržení připomínek Objednatele |
|  | Podklady pro vyhodnocení geotechnických a fyzikálních vlastností horninového prostředí lokalit čistopis | SÚRAO | Do 30 Dnů od obdržení připomínek Objednatele |
|  | Podklady pro vyhodnocení lokalit dle výběrových a třídících kritérií - čistopis | SÚRAO | Do 30 Dnů od obdržení připomínek Objednatele |
|  | Závěrečná zpráva podle §16 a přílohy č. 3 vyhl. č. 369/2004 Sb. včetně Návrhu potřebných invazivních technických prací (samostatně pro každou lokalitu) – čistopis | SÚRAO | Do 30 Dnů od obdržení připomínek Objednatele |
|  | Souhrnná geologická dokumentace podle vyhl. č. 368/2004 Sb. - čistopis | SÚRAO | Do 30 Dnů od obdržení připomínek Objednatele k signálnímu výtisku |

Vysvětlivky k termínu plnění:

* 	platí v případě, že pro danou lokalitu rozhodnutí o stanovení průzkumného území nabyde právní moci do 30. 6. 2015 (dokument bude v rozsahu prací, pro něž je potřebné stanovení průzkumného území)

** platí v případě, že pro danou lokalitu rozhodnutí o stanovení průzkumného území nenabyde právní moci do 30. 6. 2015 (dokument bude v rozsahu prací, pro něž není potřebné stanovení průzkumného území)

# Text boxes

Správa úložišť radioaktivních odpadů byla zřízena k 1. 6. 1997 Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR jako státní organizace na základě atomového zákona (§ 26 zákona

č. 18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření). Od roku 2000 je SÚRAO ve smyslu § 51 zákona č. 219/2000 Sb. organizační složkou státu.

Dlážděná 6 | 110 00 Praha 1 | ČR

tel.: +420 221 421 511 | fax: +420 221 421 544 | e-mail: info@surao.cz | www.surao.cz

IČ: 66000769 | Bankovní spojení: ČNB Praha 1, č. ú. 35-64726011/0710