Veřejná zakázka

Provedení geologického průzkumu 7 lokalit pro zvláštní zásah do zemské kůry pro ukládání radioaktivních odpadů v podzemních prostorech v etapě vyhledávání

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Část 2

Požadavky na Přílohu č. 1 Smlouvy

Obchodní podmínky

květen 2014

OBSAH

1.	Obecná ustanovení	4

1.1	Definice	4

1.2	Zkratky	6

1.3	Sdělení	7

1.4	Rozhodné právo a řídící jazyk Smlouvy	8

2.	Povinnosti smluvních stran	8

2.1	Povinnosti Zhotovitele při plnění Díla	8

2.2	Povinnosti Objednatele při součinnosti	9

2.3	Povinnosti Stran při předání Průzkumného území	10

2.4	Požadavky na BOZP při práci při přípravě projektu a realizaci Díla	10

3.	Dílo, realizace díla, dokončení Díla	11

3.1	Předmět Díla	11

3.2	Organizace projektu Zhotovitele	11

3.3	Místo plnění	12

3.4	Zástupci smluvních stran	12

3.5	Časový plán	13

3.6	Čtvrtletní Postupová zpráva	14

3.7	Kontrolní dny a konzultace	14

3.8	Deník Zhotovitele	15

3.9	Evidence zkoušek, testů a kontrol	15

3.10	Prodlení při provádění Díla.	16

3.11	Subdodávky	16

3.12	Dokumentace a inženýring	16

3.13	Realizace na Pracovišti	20

3.14	Kontroly plnění Díla na Pracovištích Objednatelem	23

3.15	Provádění zkoušek a kontrol, protokoly z provedených zkoušek	23

3.16	Oponentury	23

3.17	Převzetí Díla a dílčích plnění	24

4.	Fakturace a placení ceny Díla	25

4.1	Dílčí faktury – daňové doklady	25

4.2	Konečná faktura - daňový doklad	25

4.3	Fakturace	25

5.	Ochrana obchodního tajemství a důvěrných informací, utajované skutečnosti a ostatních práv	27

5.1	Důvěrné informace, obchodní tajemství	27

5.2	Ochrana autorských a průmyslových práv	27

6.	Smluvní pokuta	29

6.1	Druhy smluvních pokut a jejich výše	29

6.2	Vypořádání smluvních pokut	29

7.	Náhrada škody	30

7.1	Obecně k náhradám škod	30

7.2	Odškodnění za patentovou čistotu	30

8.	Pozastavení plnění	31

9.	Odstoupení od Smlouvy	32

9.1	Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy:	32

9.2	Společná ustanovení k odstoupení od Smlouvy	33

10.	Práva z odpovědnosti za vady Díla, záruka	33

10.1	Společná ustanovení k vadám Díla	33

10.2	Drobné vady a nedodělky z přejímek dílčích plnění a Díla	33

10.3	Vady Díla zjištěné v záruční době	34

11.	Odpovědnost za porušení práv k duševnímu vlastnictví	34

12.	Vlastnické právo k předmětu Díla a nebezpečí škody	35

13.	Péče o dílo	35

14.	Ztráta nebo škoda na majetku, úraz pracovníků, odškodnění	35

15.	Pojištění	35

16.	Podstatné porušení Smlouvy	36

17.	Nepředvídatelné okolnosti	37

18.	Vyšší moc	37

19.	Řešení sporů	38

20.	Změny Projektů prací a Změny Díla	39

20.1	Změny Projektů prací	39

20.2	Změny Díla – změnové řízení	39

21.	Prodloužení termínů plnění	39

22.	Postoupení Smlouvy	40

# Obecná ustanovení

## Definice

čistopis je dokument vzniklý zapracováním připomínek Objednatele k signálnímu výtisku.

Článek je ustanovení číslovaného odstavce a dalších odstavců nižší hierarchické úrovně.

Den znamená kalendářní den.

Deník je dokument ve smyslu § 7 odst. 2 vyhlášky č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů.

Detailní harmonogram je hierarchicky uspořádaný přehled provázaných činností ohodnocených jejich trváním v hloubce nezbytné pro sledování a vyhodnocování postupu provádění Díla, prací a služeb.

Dílo/Předmět smlouvy je souhrn dodávek, prací, služeb, užívacích práv, Dokumentace a poskytnutých záruk, které v souhrnu splňují požadavky stanovené Smlouvou a slouží účelu použití, který je požadován.

Dokumentace je veškerá dokumentace dle podmínek Smlouvy, kterou je Zhotovitel povinen zajistit a předat Objednateli.

Hlavní zástupce Zhotovitele je odpovědný řešitel geologických prací ve smyslu § 3 odst. 1 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, jmenovaný Zhotovitelem a odsouhlasený Objednatelem.

Hodina znamená hodinu prací a služeb vynaložených při provádění Díla, jakož i výkonu vyžádané odborné pomoci, jedním pracovníkem Zhotovitele. Součin počtu skutečně vynaložených hodin ((účtována bude každá započatá čtvrthodina prací a služeb)) za určité období doložených výkazem skutečně provedených prací Zhotovitele a schválených Objednatelem a hodinové sazby je podkladem pro vystavení příslušné faktury - daňového dokladu.

Horní zákon znamená zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Jiná osoba znamená fyzickou osobu, která se osobně podílí na zhotovení Díla a která nezaměstnává zaměstnance.

Konzultant Objednatele je osoba, která na základě smlouvy poskytuje Objednateli odbornou pomoc související s Dílem a může na základě pověření zastupovat v některých úkonech Objednatele.

Lokalita s velkým „L“ je stanovené průzkumné území a nejbližší okolí dotčené pracemi; lokalita s malým „l“ je území do vzdálenosti 20 km od hranice pozemku navrženého pro umísťování (viz § 2 písm. b) vyhlášky č. 215/1997 Sb., o kritériích na umísťování jaderných zařízení a velmi významných zdrojů ionizujícího záření.

Objednatel znamená právnickou osobu objednávající Dílo, uvedenou jako takovou ve Smlouvě (Česká republika - Správa úložišť radioaktivních odpadů, Dlážděná 6, 110 00 Praha 1).

Odborná pomoc znamená odborné, technické, inženýrské činnosti, právní, ekonomické a jiné Služby.

Orientační harmonogram je ve Smlouvě uvedený orientační návrh postupu a termínů provádění Díla, který je v rámci Projektů prací rozpracován Zhotovitelem do Detailního harmonogramu.

Plán kvality je dokument, ve kterém je specifikováno, které postupy a související zdroje se musí použít pro plnění podle Smlouvy, dále kdo je používá a kdy se používají; zahrnují postupy, které se týkají procesů managementu kvality a procesů pro plnění Díla.

Postupová zpráva je zpráva Zhotovitele o postupu plnění Díla za uplynulé kalendářní čtvrtletí.

Potvrzení o převzetí Díla je doklad o úspěšném dokončení a předání/převzetí Díla.

Práce znamená činnosti nezbytné pro provedení Díla, jako jsou zpracování projektů, studií, průzkumné práce a jiné závazky Zhotovitele zahrnuté do Smlouvy.

Pracoviště je místo v Průzkumném území, kde Zhotovitel bude provádět činnosti potřebné pro plnění Smlouvy.

Projekt prací je projekt geologických prací včetně případného projektu technických prací a detailního rozpočtu podle §5 vyhl. č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů, schvalovaný Objednatelem; jeho zpracování Zhotovitelem je součástí Díla, specifikace a požadavky na náplň konkrétního Projektu prací jsou uvedeny v Příloze č. 2 Smlouvy.

Projekty prací je souhrnné označení všech Projektů prací specifikovaných v Příloze č. 2 Smlouvy.

Průzkumné území je území stanovené podle horního zákona, je podmnožinou Lokality.

signální výtisk je návrh dokumentace předaný Objednateli k připomínkování

Smlouva je tato Smlouva o Dílo, která znamená úplnou dohodu uzavřenou mezi Objednatelem a Zhotovitelem podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, včetně všech jejích příloh, dodatků a změn a všech dokumentů, které jsou součástí této Smlouvy, kterou se zavazuje Zhotovitel k provedení určitého Díla a Objednatel k zaplacení ceny za jeho provedení.

Služby znamená činnosti nápomocné k provedení Díla, jako inženýring, Odborná pomoc pro Objednatele a ostatní služby Zhotovitele související s předmětem Smlouvy, zahrnuté do Smlouvy.

Smluvní cena je cena splatná Zhotoviteli podle Smlouvy za řádné a včasné splnění povinností daných Zhotoviteli touto Smlouvou a předání Díla Objednateli.

Strana znamená Objednatel a Zhotovitel. Třetí strana je jakákoliv jiná osoba nebo subjekt vyplývající z kontextu.

Subdodavatel je právnická nebo fyzická osoba, která byla Zhotovitelem se souhlasem Objednatele, nebo postupem stanoveným ve Smlouvě, pověřena subdodávkou pro Zhotovitele, pomocí které má Zhotovitel plnit určitou část veřejné zakázky nebo která má poskytnout Zhotoviteli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva.

Užší lokalita je území do vzdálenosti 3 km od hranice pozemku navrženého pro umísťování (viz § 2 písm. a) vyhlášky č. 215/1997 Sb., o kritériích na umísťování jaderných zařízení a velmi významných zdrojů ionizujícího záření, ve znění pozdějších předpisů).

Výkres je výkres respektive jiný dokument určený k tisku na formát větší než A3

Zástupce Objednatele je osoba oprávněná k podepisování smlouvy a dodatků a Vedoucí projektu Objednatele

Zástupce Zhotovitele je osoba oprávněná k podepisování smlouvy a dodatků a Vedoucí projektu Zhotovitele

Zhotovitel je právnická nebo fyzická osoba uvedená jako taková ve Smlouvě.

Změna Díla je změnou specifikace Díla, která může vést ke změně Smluvní ceny nebo ke změně závazných termínů.

Změna Projektu prací je změnou čistopisů Projektů prací.

## Zkratky

AZ nebo atomový zákona znamená zákon č. 18/1997 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů

BOZP znamená bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

ČP znamená Časový plán

ČSN znamená Česká technická norma

ČÚBP znamená Český úřad bezpečnosti práce

EIA znamená Environment Impact Assessement

EN znamená Evropská norma

GIS znamená geografický informační systém

HÚ znamená hlubinné úložiště

HZ znamená zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)

IAEA znamená International Atomic Energy Agency, česky odpovídá zkratce MAAE

MAAE znamená Mezinárodní agentura pro atomovou energii

MŽP znamená Ministerstvo životního prostředí

OBčZ nebo občanský zákoník znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

PLK znamená Plán kvality

RAO znamená Radioaktivní odpady

SÚJB znamená Státní úřad pro jadernou bezpečnost

VJP znamená Vyhořelé jaderné palivo

ZD znamená Zadávací dokumentace

ZGP nebo zákon o geologických pracích znamená zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů

ZHČ nebo zákon o hornické činnosti znamená zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů

ZK znamená změnová komise

ZO nebo zákon o odpadech znamená zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

ZVZ znamená zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

ŽP znamená životní prostředí

## Sdělení

Pokud není upraveno v ostatních ustanoveních Smlouvy jinak, musí být jakékoliv uplatnění nároku, předání sdělení, informace apod. podle Smlouvy provedeno písemně a podepsáno buď Vedoucím projektu Objednatele nebo Vedoucím projektu Zhotovitele a doručeno osobně, doporučenou poštou, kurýrní službou, e-mailem nebo telegramem na adresu příslušné strany, uvedenou níže v tomto článku. Pokud není upraveno v ostatních ustanoveních Smlouvy jinak, platí:

sdělení zaslané e-mailem nebo, telegramem bude odesilatelem potvrzeno během tří (3) Dnů po jeho odeslání kurýrem nebo doporučenou poštou. Sdělení zaslané tímto způsobem se považuje za doručené dnem odeslání e-mailu nebo telegramu;

sdělení zaslané doporučenou poštou nebo kurýrní službou se považuje za odeslané dnem razítka podacího poštovního úřadu (u kurýrní služby dnem převzetí zásilky kurýrní službou, jak je doloženo jejím potvrzením) a za doručené převzetím druhou smluvní stranou, v případě pochybností třetím dnem od odeslání.

písemné sdělení dodané osobně bude považováno za dodané dnem jeho předání druhé straně nebo dnem, kdy při předávání takovéhoto sdělení bylo jeho převzetí druhou stranou odmítnuto

jakékoli sdělení, informace, zpráva apod. pro Objednatele v rámci této Smlouvy budou zaslány na následující adresu:

SURAO Správa úložišť radioaktivních odpadů, Ing. Antonín Vokál, CSc., 
e-mail: vokal@surao.cz a v kopii na osoby určené Vedoucím projektu Objednatele

jakékoli sdělení, informace, zpráva apod. pro Zhotovitele v rámci této Smlouvy budou zaslány na následující adresu:

yyy

…………………………………..

………………………………….

tel.: yyy

e-mail: yyy

Každá ze smluvních stran musí písemně a bezodkladně oznámit druhé straně změnu své adresy nebo e-mailu pro příjem takových sdělení.

Úprava postupů pro sdělení formou zápisu do Deníku je uvedena v Článku 3.8 této Přílohy č. 1, navazující podrobnosti budou dohodnuty na konzultaci mezi Vedoucím projektu Objednatele a Vedoucím projektu Zhotovitele.

## Rozhodné právo a řídící jazyk Smlouvy

Smlouva se řídí výlučně platným a účinným právním řádem České republiky.

Smlouva je sepsána v českém jazyce a veškerá korespondence a jiná dokumentace týkající se Smlouvy, která je vedena mezi smluvními stranami, bude psána v českém jazyce.

# Povinnosti smluvních stran

## Povinnosti Zhotovitele při plnění Díla

Pokud je dále uveden Zhotovitel, má se na mysli Zhotovitel včetně svých Subdodavatelů.

Zhotovitel provede na vlastní náklad a nebezpečí, řádně, včas a vlastním jménem, s patřičnou odbornou péčí a v souladu se Smlouvou Práce, dodávky a Služby zahrnuté do Díla.

Zhotovitel bude postupovat v souladu se zájmy Objednatele. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této Smlouvy včetně řádně přijatých změn a dodatků této Smlouvy, požadavky dotčených orgánů státní správy. Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré podmínky průzkumných prací vyplývající z rozhodnutí MŽP o stanovení průzkumných území pro zvláštní zásahy do zemské kůry.

Zhotovitel musí při plnění celého předmětu Díla, které je jaderným zařízením, dodržovat a plnit požadavky zákonů vztahujících se na realizaci Díla a jejich prováděcích vyhlášek včetně atomového zákona a všech platných vyhlášek SÚJB a rozhodnutí SÚJB o povolení k jednotlivým činnostem dle § 9 atomového zákona. Zhotovitel musí dále dodržovat a plnit všechny požadavky na zabezpečováni jakosti ve smyslu atomového zákona a jeho navazujících vyhlášek a platných doporučení IAEA. Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré podmínky průzkumných prací vyplývající z rozhodnutí MŽP o stanovení průzkumných území pro zvláštní zásahy do zemské kůry.

Zhotovitel musí při plnění celého předmětu Díla dodržovat a plnit všechny požadavky harmonizovaných českých technických norem v příslušných oborech, včetně příslušných právních předpisů.

Seznam rozhodujících předpisů a norem je uveden v Příloze č. 2 Technické podmínky.

Pro provádění Díla dle Smlouvy jsou uvažovány předpisy a normy ve znění účinném k datu podpisu, není-li stanoveno jinak. V průběhu plnění Smlouvy budou jakékoli změny těchto předpisů a norem, nebo nové předpisy a normy vztahující se k Dílu a jeho plnění Zhotovitelem respektovány, a to, v závislosti na povaze změny. V případě, že Zhotovitel bude žádat v souvislosti s touto změnou navýšení Smluvní ceny, bude postupovat podle Článku 20 této Přílohy č. 1.

Zhotovitel přijímá odpovědnost za to, že činnosti dle této Smlouvy budou prováděny pracovníky, kteří budou mít odpovídající kvalifikaci dle předpisů vztahujících se k prováděné činnosti a budou zdravotně způsobilí. V případě, že pracovníci, které Zhotovitel pověří realizací této Smlouvy, nesplní výše uvedené podmínky, je Zhotovitel povinen zajistit splnění dodávky jinými, vyhovujícími pracovníky. Pracovníky Zhotovitele pro účely této Smlouvy jsou zaměstnanci Zhotovitele a Subdodavatelů, případně jiné osoby, které vykonávají pracovní činnost pro Zhotovitele při plnění závazků Zhotovitele podle této Smlouvy.

Zhotovitel zodpovídá na všech Pracovištích, na kterých bude provádět předmět plnění, za dodržování bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, protipožární ochrany, dodržování ekologických předpisů a norem.

Zhotovitel je povinen plnit požadavky zákona č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, a s bezpečností práce souvisejících vyhlášek, zejména vyhlášky č. 239/1998 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích a o změně některých předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů.

Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla existenci mimořádné nepředvídatelné překážky znemožňující provést Dílo dohodnutým způsobem, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit Objednateli s návrhem na řešení. Objednatel má nezadatelné právo posoudit návrh změny v komplexním rozsahu a dohodnout se Zhotovitelem technické, ekonomické a časové dopady takového řešení.

Prověření údajů Zhotovitelem

Zhotovitel potvrzuje, že tuto Smlouvu uzavřel na základě patřičného prověření údajů o Pracovišti, obsažených v Zadávací dokumentaci a na základě informací, jež mohl nabýt prohlídkou a prověřením Pracoviště a dokumentací ve Smlouvě uvedených a z jiných jemu dostupných údajů, ke Dni uzavření Smlouvy. Jestliže se Zhotovitel neseznámí se všemi těmito údaji a informacemi, není tím zbaven odpovědnosti za bezvadné provedení Díla a za správný odhad času k provedení Díla.

Zhotovitel je odpovědný za jakékoli vady, chyby či zanedbání v Projektech prací, specifikacích, výkresech a jiných technických podkladech nebo v jakékoliv Dokumentaci, jež vypracoval, i pokud byly připomínkovány Objednatelem.

## Povinnosti Objednatele při součinnosti

Součinnost při plnění této Smlouvy zajišťuje Objednatel prostřednictvím Vedoucího projektu Objednatele, pracovníků Objednatele a Konzultantů Objednatele.

Objednatel, pracovníci Objednatele a Konzultanti Objednatele nejsou oprávněni zasahovat do činnosti Zhotovitele. Jsou však oprávněni dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit Práce, pokud odpovědný Zástupce Zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného Díla, život nebo zdraví osob pracujících na realizaci Díla. Zhotovitel je dále vázán pokyny Objednatele týkajícími se způsobu provádění Díla Zhotovitelem ve smyslu § 2592 ObčZ.

Objednatel předá Zhotoviteli své připomínky k signálním výtiskům dokumentací do 30 Dnů po jejich obdržení od Zhotovitele, pokud nebude dohodnuto jinak.

Objednatel převede Průzkumné území na Zhotovitele a předá ho Zhotoviteli do 60 Dnů od podpisu Smlouvy, v případě, že bylo vydáno před podpisem Smlouvy, respektive do 60 Dnů od jeho vydání, v případě, že nebylo vydáno před podpisem Smlouvy.

## Povinnosti Stran při předání Průzkumného území

Objednatel předá Průzkumné území v jednotlivé lokalitě Zhotoviteli písemnou smlouvou po nabytí právní moci rozhodnutí MŽP o stanovení průzkumného území v této lokalitě. Objednatel protokolárně předá Zhotoviteli Průzkumné území na základě provedení pochůzky na místě samém. Zhotovitel se zavazuje na výzvu Objednatele dostavit k předání průzkumného území v termínu určeném Objednatelem.

Pracovníci Objednatele předávající Průzkumné území jsou zmocněni jednat i ve věcech operativně technického řízení činnosti při realizaci Díla na Průzkumném území, provádění a potvrzování zápisů do Deníku Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit Průzkumné území neprodleně po ukončení prací a je povinen Průzkumné území protokolárně předat zpět Objednateli ve stavu prostých jakýkoliv překážek či pozůstatků po realizaci, pokud nebude dohodnuto jinak.

## Požadavky na BOZP při práci při přípravě projektu a realizaci Díla

Zhotovitel učiní na vlastní náklady taková opatření, aby zajistil bezpečnost práce a zdraví pracovníků na Pracovišti, a to v souladu s platnými předpisy a normami.

Zhotovitel zajistí, ve spolupráci se zdravotnickými institucemi, lékařskou pomoc, pomůcky první pomoci, ošetřovnu a vhodné ambulantní služby pro své zaměstnance a zaměstnance Subdodavatelů a učiní potřebná opatření pro obecnou hygienu.

Zhotovitel zavede a povede takovou dokumentaci ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a pracovních úrazů při plnění Smlouvy, kterou mu předepisují normy a platné předpisy.

Zhotovitel zajistí v součinnosti s Objednatelem vybavení Pracoviště pro bezpečný výkon Práce. Práce mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je Pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno.

Zhotovitel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci Díla, jimiž jsou:

udržování pořádku a čistoty na Pracovišti,

uspořádání Pracoviště podle příslušné dokumentace,

umístění Pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení,

zajištění požadavků na manipulaci s materiálem,

předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny,

provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví,

splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících Práce na Pracovišti,

určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů,

splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů,

uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů,

předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím Zhotovitele a Objednatele mohou zdržovat na Pracovišti,

zajištění spolupráce s jinými osobami,

předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na Pracovišti nebo v jeho těsné blízkosti,

vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na Pracovišti,

přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na Pracovišti vykonávány Práce a činnosti vystavující zaměstnance (pracovníky) ohrožení života nebo poškození zdraví,

dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na Pracovišti stanovených prováděcím právním předpisem.

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na Pracovišti a bližší vymezení prací a činností vystavujících zaměstnance a jiné fyzické osoby zvýšenému ohrožení života nebo zdraví, při jejichž výkonu je nezbytná zvláštní odborná způsobilost, stanoví zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vydané prováděcí právní předpisy.

# Dílo, realizace díla, dokončení Díla

## Předmět Díla

Předmět Díla a požadavky na Dílo jsou uvedeny v Příloze č. 2 Technické podmínky.

## Organizace projektu Zhotovitele

Organizace projektu Zhotovitele a popis postupu realizace Díla jsou uvedeny v Příloze č. 4 Technické řešení a způsob provádění Díla. Postup bude probíhat rovněž v souladu s čistopisy Projektů prací a schváleným Plánem kvality.

## Místo plnění

Místo plnění Díla je uvedeno v Článku 5.1 Smlouvy.

## Zástupci smluvních stran

Zástupci jsou osoby oprávněné v rámci této Smlouvy vést za smluvní stranu jednání technického rázu, týkající se předmětu a lhůty ke splnění Díla, podmínek jeho provedení a ceny. Závěry z těchto jednání jsou podkladem pro úpravu podmínek této Smlouvy. Zástupci nejsou však oprávněni měnit ani rušit tuto Smlouvu. Ke změně či zrušení Smlouvy jsou oprávněny pouze osoby, které jsou oprávněné k podpisu Smlouvy.

Vedoucí projektu Objednatele:

Vedoucí projektu Objednatele je: Ing. Antonín Vokál, CSc., tel. +420 221 421 xxx, e-mail: vokal@surao.cz .

Vedoucí projektu zastupuje Objednatele po celou dobu platnosti Smlouvy.

Objednatel může místo osoby původně jmenované jmenovat jinou osobu a nové jméno oznámit neprodleně Zhotoviteli. Změna jmenování však nebude provedena v takové době nebo takovým způsobem, aby to narušilo postup prací na Díle. Jmenování bude platné až poté, co Zhotovitel potvrdí příjem příslušného oznámení.

Vedoucí projektu Objednatele sdělí Vedoucímu projektu Zhotovitele jména pracovníků Objednatele a Konzultantů Objednatele současně s jejich kompetencemi při první vzájemné konzultaci a případné změny budou sděleny na kontrolních dnech. Vedoucí projektu Objednatele vybaví příslušné pracovníky Objednatele a Konzultanty Objednatele odpovídajícím pověřením a kopie těchto pověření předá Vedoucímu projektu Zhotovitele.

Veškerá oznámení, pokyny, informace a jiná sdělení předávaná Zhotovitelem Objednateli podle Smlouvy budou předávány Vedoucímu projektu Objednatele, není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak.

Vedoucí projektu Zhotovitele

Vedoucí projektu Zhotovitele je: yyy, tel. yyy, e-mail: yyy.

Zhotovitel může místo osoby původně jmenované jmenovat po schválení Objednatelem jinou osobu. Zhotovitel požádá písemně Objednatele o schválení návrhu na jmenování osoby. Pokud Objednatel nevznese do 14 (čtrnácti) Dnů od obdržení návrhu na jmenování námitky, bude Vedoucí projektu Zhotovitele považován za schváleného Objednatelem. Vyjádří-li Objednatel svůj nesouhlas se jmenováním do 14 (čtrnácti) Dnů od obdržení návrhu, spolu s udáním svých důvodů, Zhotovitel navrhne do 14 (čtrnácti) Dnů od obdržení nesouhlasu náhradníka a výše uvedená ustanovení tohoto Článku se budou vztahovat i na jeho schvalování.

Vedoucí projektu Zhotovitele zastupuje a jedná za Zhotovitele po celou dobu platnosti Smlouvy a předává Vedoucímu projektu Objednatele veškerá oznámení, pokyny, informace a jiná sdělení.

Veškerá oznámení, pokyny, informace a jiná sdělení podávaná Objednatelem nebo Vedoucím projektu Objednatele Zhotoviteli podle Smlouvy, budou předávány Vedoucímu projektu Zhotovitele, není-li stanoveno jinak.

Zhotovitel nesmí odvolat Vedoucího projektu Zhotovitele bez předchozího písemného oznámení Objednateli. Nový Vedoucí projektu Zhotovitele musí být jmenován za dodržení postupu stanoveného v Článku 3.4.3.1 této Přílohy č. 1. Dnem jeho schválení nabývá platnosti odvolání stávajícího Vedoucího projektu Zhotovitele.

Vedoucí projektu Zhotovitele může, se souhlasem Objednatele, kdykoli delegovat na jinou osobu jakoukoli svoji pravomoc. Jakékoli pověření nebo jeho odvolání musí být předem oznámeno Objednateli, a to písemně s podpisem Vedoucího projektu Zhotovitele (se specifikací udělených nebo zrušených pravomocí a oprávnění). Každé z těchto pověření nebo odvolání je platné až po jeho doručení Objednateli.

Hlavní zástupce Zhotovitele na Pracovišti

Zhotovitel jmenuje a sdělí Objednateli nejpozději 14 (čtrnácti) Dnů před zřízením Pracoviště Hlavního zástupce Zhotovitele na Pracovišti.

Hlavní zástupce Zhotovitele bude kontrolovat veškeré Zhotovitelem vykonávané Práce na Pracovišti a bude na Pracovišti přítomen v normální pracovní době s výjimkou případů, kdy bude mít dovolenou, bude v pracovní neschopnosti nebo bude nepřítomný z důvodů spojených s řádným plněním Smlouvy. Kdykoli nebude Hlavní zástupce Zhotovitele přítomen na Pracovišti, bude přítomna vhodná osoba, jako jeho zástupce.

## Časový plán

Orientační harmonogram je uveden v Příloze č. 4a Výkresy.

Detailní harmonogram

Detailní harmonogram zpracuje/doplní Zhotovitel a předloží Objednateli k posouzení společně s první čtvrtletní Postupovou zprávou.

Detailní harmonogram bude zpracován v hloubce nezbytné pro sledování a vyhodnocování postupu příslušné části Díla.

Zhotovitel bude aktualizovat Detailní harmonogram nejméně jednou za čtvrtletí a aktualizovaný předkládat Objednateli k posouzení společně se čtvrtletní  Postupovou zprávou. V případě, že návrh Detailního harmonogramu nebo jakákoliv jeho aktualizace bude vykazovat nedostatky anebo nesoulad se Smlouvou, je Zhotovitel takovýto návrh povinen opravit anebo doplnit a předat znovu Objednateli nejpozději do 7 (sedmi) Dnů od doručení připomínek Objednatele. Do posouzení nové aktualizace Detailního harmonogramu Objednatelem platí poslední posouzená aktualizace Detailního harmonogramu včetně souvisejícího stanoviska Objednatele.

Zhotovitel může provádět úpravy Detailního harmonogramu pouze za předpokladu, že taková změna neovlivní negativně závazné lhůty a termíny plnění Smlouvy uvedené v Příloze č. 1c Dílčí závazné termíny. V případě, že není možné dodržet závazné lhůty a termíny plnění Smlouvy uvedené v Příloze č. 1c Dílčí závazné termíny, může být mezi Vedoucím projektu Objednatele a Vedoucím projektu Zhotovitele dohodnut náhradní termín plnění, který bude uvedený v Detailním harmonogramu. Tento náhradní termín však nemění závaznost lhůt a termínů plnění Smlouvy uvedené v Příloze č. 1c Dílčí závazné termíny, které mohou být měněny pouze dodatkem této Smlouvy.

Aktualizace Detailního harmonogramu Zhotovitel provede nejméně 1x za kalendářní čtvrtletí a to k poslednímu Dni příslušného čtvrtletí. Aktualizace Detailního harmonogramu budou předávány Objednateli současně s Postupovou zprávou.

## Čtvrtletní Postupová zpráva

Zhotovitel bude sledovat postup všech činností specifikovaných Detailním harmonogramem a Vedoucímu projektu Objednatele bude předávat čtvrtletní Postupovou zprávu.

Čtvrtletní Postupovou zprávu bude Zhotovitel zpracovávat ve formě schválené Vedoucím projektu Objednatele. Postupová zpráva bude obsahovat komentář k aktualizaci Detailního harmonogramu včetně vysvětlení zpoždění činností a přijatých nápravných opatření.

Čtvrtletní Postupová zpráva musí, kromě náležitostí uvedených v předchozím Článku, obsahovat minimálně také:

přehled Získaných povolení, kopie povolení budou přiloženy ke zprávě,

přehled provedených prací a služeb za předchozí období,

soupis dokumentů předaných Objednateli v předchozím období,

přehled změn Projektů prací v předchozím období,

rejstřík změn Díla uzavřených dodatkem Smlouvy a dosud neuzavřených.

Čtvrtletní Postupová zpráva bude zpracována za každé kalendářní čtvrtletí, a bude předána Vedoucímu projektu Objednatele nejpozději do 15. (patnáctého) Dne následujícího kalendářního měsíce.

## Kontrolní dny a konzultace

Objednatel a Zhotovitel se budou scházet na kontrolních dnech, které se budou konat jednou měsíčně, pokud nebude dohodnuto jinak, a to vždy v termínech odsouhlasených Objednatelem. Na kontrolních dnech bude kontrolován stav plnění Smlouvy Zhotovitelem a vyhodnoceny čtvrtletní Postupové zprávy. Programem kontrolních dnů bude zhodnocení dosaženého postupu, plány a návrhy budoucích činností, současné a předpokládané těžkosti, spolupráce se Subdodavateli, očekávané požadavky na vícepráce a další účelné náměty.

Kontrolních dnů se zúčastní zástupce Objednatele, Konzultanti Objednatele pracovníci Zhotovitele, případně zástupci Subdodavatelů, bude-li to v daném případě potřebné nebo Objednatelem požadováno. Kontrolních dnů se mohou účastnit i a zástupci samospráv a mohou se zúčastnit zástupci státních orgánů.

Kontrolní dny se budou konat v kancelářích Objednatele nebo Zhotovitele anebo na Pracovišti. Kontrolní den svolává nejméně 7 (sedm) Dnů před termínem konání Zhotovitel, který rovněž jednání kontrolního dne řídí. Zápisy z kontrolních dnů budou pořízeny Zhotovitelem a podepsány Vedoucím projektu Objednatele a Vedoucím projektu Zhotovitele nebo Hlavním Zástupcem Zhotovitele. Dohodnutý počet kopií zápisu obdrží Objednatel.

Bude-li to zapotřebí, nebo je-li to stanoveno Smlouvou, budou se konat konzultace nebo další mimořádné kontrolní dny. Doba a místo konání takovýchto technických konzultací nebo mimořádných kontrolních dnů budou vzájemně dohodnuty podle tématu, který bude projednáván s tím, že pro jejich průběh platí přiměřeně ustanovení o pravidelných kontrolních dnech.

První konzultace - vstupní jednání se bude konat do 10 (deseti) Dnů po podepsání Smlouvy.

## Deník Zhotovitele

Zhotovitel je povinen vést na jednotlivých Pracovištích Deníky podle §7 odst. 2 vyhl. č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k disposici v případě ztráty nebo zničení originálu.

V případě dohody stran mohou být vedeny samostatné Deníky pro určité části Pracoviště. V takovém případě vede Zhotovitel pro celý rozsah své dodávky přehled všech Deníků.

Zápisem do Deníku nelze měnit nebo doplňovat Smlouvu, i pokud zápis je podepsán zástupci oprávněnými k takovým úkonům a pokud zápis je jako změna Smlouvy označen.

Zhotovitel vede Deník do ukončení činností na Pracovišti. Poté předá Zhotovitel Vedoucímu projektu Objednatele originál Deníku (případně všech samostatně vedených Deníků). Druhý průpis Deníku/Deníků uschovává Zhotovitel po dobu 10 (deseti) let.

Zhotovitel zapisuje do Deníku v denním přehledu všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména údaje o realizovaných činnostech, časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od Projektů prací, výzvy Zhotovitele Objednateli k účasti na zkouškách a kontrolách apod. Během pracovní doby musí být Deník na Pracovišti trvale přístupný. Denní záznamy budou zapisovány do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy, pokud se strany nedohodnou na větším počtu průpisů. Perforované listy se číslují shodně s listy pevnými. V Deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení, buď v prvopise, nebo v opise, ukládají přímo na Pracovišti. Jde zejména o Smlouvu, Projekty prací, záznamy, výkresy a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od Projektů prací. U každého dokladu se uvede, zda je uložen u Objednatele nebo Zhotovitele, popřípadě jiné místo jeho uložení. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje Zhotovitel, zásadně v ten den, kdy byly Práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Jen výjimečně může tak učinit následující den. Při denních záznamech nesmějí být ponechána volná místa. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli denní záznam nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu prvý průpis. Jestliže Objednatel nesouhlasí s obsahem zápisu, zapíše to do 3 (tří) pracovních dnů do Deníku s uvedením důvodů. Objednatel je dále oprávněn připojit k zápisu v Deníku své stanovisko. Zápisy do Deníku mohou rovněž činit další osoby uvedené v Deníku.

## Evidence zkoušek, testů a kontrol

Zhotovitel je povinen vést od počátku realizace zvláštní evidenci zkoušek, testů a kontrol, ve které budou vedeny záznamy o provedení veškerých zkoušek, testů a kontrol ve všech etapách provádění Díla.

Zhotovitel bude uchovávat a archivovat veškeré zápisy, protokoly, revizní zprávy nebo certifikáty, které dokládají a ověřují provedení zkoušek, testů a kontrol.

Zhotovitel předloží Vedoucímu projektu Objednatele, kdykoliv o to požádá, evidenci zkoušek, testů a kontrol nebo zprávu o výsledcích některé nebo všech zkoušek a kontrol.

## Prodlení při provádění Díla.

Pokud se skutečný postup provádění Díla Zhotovitelem bude opožďovat vůči Detailnímu harmonogramu, nebo bude-li zjevné, že k takovému prodlení dojde, vypracuje Zhotovitel a předloží Vedoucímu projektu Objednatele revidovaný Detailní harmonogram, který bude brát v úvahu existující situaci a sdělí Vedoucímu projektu Objednatele informace o opatřeních, jež budou provedena, aby byl postup urychlen tak, aby byl splněn termín dokončení Díla. Postup podle tohoto Článku nezbavuje Zhotovitele povinnosti k zaplacení smluvní pokuty za prodlení.

## Subdodávky

Subdodavatelé, kteří budou účastni při provádění Díla, musí mít zavedený a používaný systém managementu kvality pro činnosti vykonávané v rámci jejich plnění Díla. Výjimky u drobných Subdodavatelů může písemně povolit Vedoucí projektu Objednatele. Platnost těchto výjimek je podmíněna plněním požadavků povolení výjimky.

Příloha č. 1b Seznam schválených Subdodavatelů stanoví hlavní položky Prací, materiálů nebo Služeb a schváleného Subdodavatele pro každou v seznamu uvedenou položku. Zhotovitel může podle potřeby navrhovat doplnění, nahrazení nebo vypuštění Subdodavatele z tohoto seznamu s tím, že veškeré takovéto změny podléhají schválení Vedoucím projektu Objednatelem a musí být proto Vedoucím projektu Zhotovitele předloženy v dostatečném předstihu tak, aby nebyl narušen postup prací na provádění Díla. Schválení jakéhokoli Subdodavatele však nezbavuje Zhotovitele žádného z jeho závazků, povinností či odpovědnosti ze Smlouvy.

Pro položky, které nejsou specifikovány v Příloze 1b Seznam schválených Subdodavatelů, může Zhotovitel použít Subdodavatele podle vlastního výběru. Aktualizovaný seznam Subdodavatelů, kteří nepodléhají schválení Objednatelem je součástí čtvrtletní Postupové zprávy včetně všech položek těmito Subdodavateli dodávanými/poskytovanými.

Zhotovitel má zaveden a řídí proces hodnocení a schvalování Subdodavatelů včetně dohledu nad subdodavateli a je schopen na vyžádání Objednatele prokázat způsobilost subdodavatelů podílejících se na zakázce.

## Dokumentace a inženýring

Povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel nepoužije podklady předané nebo zapůjčené mu za účelem provedení Díla k jinému účelu. Tyto podklady jsou součástí duševního vlastnictví Objednatele a budou po provedení Díla spolu s předmětem Díla vráceny Objednateli včetně všech pořízených kopií. Zhotovitel není oprávněn pořídit kopie předaných podkladů bez souhlasu Objednatele. V případě souhlasu bude o provedených kopiích pořízen protokol.

Zhotovitel není oprávněn poskytnout Dílo, respektive jeho výsledek třetím osobám.

Zhotovitel zpracuje Dokumentace a zajistí stanoviska (vyjádření) a povolení příslušných orgánů podle Přílohy č. 2 Technické podmínky a podle této Přílohy č. 1. a provede Služby v souladu s ustanoveními Smlouvy, nebo (tam, kde Smlouva neobsahuje konkrétní požadavky) v souladu se takovou inženýrskou praxí, jak je to nezbytné pro bezvadné provedení Díla.

Zhotovitel je odpovědný za jakékoli vady, chyby či zanedbání v Projektech prací, specifikacích, výkresech a jiných technických podkladech nebo v jakékoliv Dokumentaci, jež vypracoval, i pokud byly připomínkovány Objednatelem.

Zhotovitel je povinen předat Objednateli ke schválení, k posouzení a k připomínkování Dokumentace uvedené v Příloze 1a Dokumenty ke schválení, posouzení a připomínkování.

Schválení, posouzení a připomínkování dokumentů Vedoucím projektu Objednatele:

Zhotovitel zpracuje a předá Vedoucímu projektu Objednatele dokumenty, citované v Příloze č. 1a Dokumenty ke schválení, posouzení a připomínkování v souladu s požadavky stanovenými Smlouvou a v termínech uvedených v Příloze č. 1c Dílčí závazné termíny nebo jinde ve Smlouvě.

Kterákoli část Díla prováděná podle dokumentů podléhajících schválení, posuzování nebo připomínkování Objednatelem (nebo část s nimi související), může být realizována pouze po příslušném úkonu Vedoucího projektu Objednatele.

Do 19 (devatenácti) Dnů po obdržení jakéhokoli dokumentu podléhajícího schválení Objednatelem buďto vrátí jednu jeho kopii Zhotoviteli se svým schválením na něm uvedeným, nebo písemně sdělí Zhotoviteli svůj nesouhlas, důvody nesouhlasu a změny, jež Vedoucí projektu Objednatele navrhuje. Pokud tak Vedoucí projektu Objednatele neučiní během 19 (devatenácti) Dnů, bude dokument považován za schválený.

Vedoucí projektu Objednatele může odmítnout schválení dokumentu předloženého Zhotovitelem pouze tehdy, jestliže dokument nevyhovuje požadavkům stanoveným ve Smlouvě, nebo pokud neodpovídá kvalitní inženýrské praxi.

Zamítne-li Vedoucí projektu Objednatele schvalovaný dokument, Zhotovitel provede v dokumentu změny a opětovně jej předloží ke schválení. Pokud Vedoucí projektu Objednatele schválí dokument s výhradou změn/y a Zhotovitel změnu/y provede, bude dokument považován za schválený.

Vznikne-li jakýkoli spor mezi Objednatelem a Zhotovitelem v souvislosti se zamítnutím některého schvalovaného dokumentu resp. jeho změn Vedoucím projektu Objednatele, který nemůže být stranami řešen v rozumné době, bude takovýto spor řešen podle Článku 19 této Přílohy č. 1.

Zhotovitel může iniciovat změnu schváleného dokumentu, do schválení změněného dokumentu Objednatelem však musí respektovat dříve schválený dokument.

Jestliže Vedoucí projektu Objednatele nebo Zhotovitele požaduje Změnu Projektu prací, nad rámec specifikace uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy, v již schváleném dokumentu anebo v jakémkoli dokumentu z něj vycházejícím, budou na takovou žádost, bude-li to s ohledem na povahu změny potřebné, použita ustanovení Článku 20 této Přílohy č. 1.

K dokumentům předaným k posouzení je Vedoucí projektu Objednatele povinen písemně oznámit Zhotoviteli stanovisko nejpozději do 14 (čtrnácti) Dnů od jejich předání, není-li v této Příloze č. 1 nebo Příloze č. 2 Technické podmínky stanoveno jinak, nebo nebude-li dohodnuta jiná lhůta.

Pro posuzování dokumentů Objednatelem platí přiměřeně ustanovení Článků upravujících postup schvalování dokumentů s tím, že Zhotovitel může zahájit následující činnosti bez posouzení Objednatele.

Posouzení nebo schválení dokumentů nebo jiné informace Objednatelem nezbavuje Zhotovitele jeho odpovědnosti za správnost a bezvadnost Dokumentace a Díla, nebo povinnosti plnit všechny závazky plynoucí ze Smlouvy.

K signálním výtiskům dokumentů nebo dokumentací předaným k připomínkování je Vedoucí projektu Objednatele povinen písemně sdělit Zhotoviteli připomínky nejpozději do 30 (třiceti) Dnů od jejich předání, není-li v této Příloze č. 1 nebo Příloze č. 2 Technické podmínky stanoveno jinak, nebo nebude-li dohodnuta jiná lhůta.

Připomínky Objednatele budou ve formě tabulky. Každá připomínka bude obsahovat číslo připomínky, autora připomínky, odkaz na připomínkovaný text, připomínku respektive návrh na úpravu dokumentu a zdůvodnění.

Zhotovitel, po interním projednání připomínek Objednatele, do tabulky připomínek vyplní sloupec návrh na zapracování připomínky a takto doplněnou tabulku zašle Objednateli nejméně 7 (sedm) Dnů před jednáním mezi Objednatelem a Zhotovitelem o zapracování/vysvětlení připomínek Objednatele.

Článek 3.12.2 této Přílohy č. 1 se nepoužije na schvalování Plánů kvality, které je upraveno v Příloze č. 2 Technické podmínky.

Povinnosti Zhotovitele při zpracování výkresů

Výkresy budou dostatečně podrobné a úplné a budou překontrolovány a zkoordinovány se všemi příslušnými profesemi Zhotovitele a Subdodavatelů dříve, než budou předány Objednateli. Každý výkres bude opatřen razítkem kontroly Zhotovitele jako doklad o provedení kontroly a koordinace. Výkresy dodané bez razítka kontroly mohou být Zhotoviteli vráceny pro nové předání.

Výkresy budou mít české identifikační údaje (např. rohová razítka, rozpisky atd.) a také popisy na výkresech budou v českém jazyce.

Čistopisy výkresů budou orazítkovány a podepsány osobami s příslušnou autorizací.

Povinnosti Zhotovitele při doplňování GIS Objednatele

Zhotovitel je povinen zajistit kompatibilitu dat se stávajícím GIS systémem SÚRAO (údaje o GIS systému SÚRAO budou předány jako podklad pro zpracování signálního výtisku Projektu geologických prací).

Zhotovitel zajistí průběžné plnění databáze Objednatele daty a zaškolení 3 (tří) pracovníků Objednatele.

Povinnosti Zhotovitele při zpracování dokumentů

Při zpracování jakéhokoliv dokumentu, a to včetně Dokumentace, výkresů, diagramů, specifikací, výpočtů, prospektů, katalogů, protokolů, soupisů, manuálů, postupů, harmonogramů, zpráv apod. (dále jen dokument), uplatní Zhotovitel znalosti, zkušenosti, pečlivost a odbornou péči tak, jak je to nezbytné pro bezvadné provedení Díla plně vyhovující požadavkům Smlouvy.

Každý takovýto dokument předložený Zhotovitelem k posouzení, schválení nebo připomínkování podle Článku 3.12.2 této Přílohy č. 1 bude zpracován v souladu s požadavky stanovenými Smlouvou. Veškeré dokumenty předávané Zhotovitelem budou ověřeny Vedoucím projektu Zhotovitele.

Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, nebo pokud nebude mezi Vedoucím projektu Objednatele a Vedoucím projektu Zhotovitele dohodnut menší počet vyhotovení, pak dokumenty, které Zhotovitel předkládá Objednateli k posouzení, schválení nebo připomínkování nebo předává Objednateli jako část Díla, budou předány Vedoucímu projektu Objednatele ve 3 (třech) tištěných vyhotoveních. Veškeré dokumenty budou v českém jazyce nebo bude k originálnímu dokumentu připojen překlad do češtiny, který v případě rozporu bude rozhodující.

Veškeré dokumenty budou současně vždy s tištěnou verzí předány Zhotovitelem Objednateli rovněž v elektronické formě na vhodném magnetickém nebo optickém nosiči nebo e-mailem ve formátech stanovených v Článku 7.8.1 Smlouvy.

Povinnosti Zhotovitele při Získání povolení

Pokud nebude z legislativních důvodů možné, aby Zhotovitel jednal s orgány státní správy a samosprávy a s dalšími osobami za účelem získání povolení, souhlasů a stanovisek potřebných pro plnění Díla svým jménem, Zhotovitel obdrží od Objednatele pověření k jednání.

Zhotovitel v rámci Získání povolení, souhlasu, stanoviska, schválení (dále jen povolení) předjedná obsah a náplň žádosti s příslušnými úřady, připraví kompletní žádost, předloží ji Objednateli ke schválení, upraví ji podle připomínek Objednatele, předloží ji Objednateli v odpovídajícím provedení a v počtu paré včetně návrhu průvodního dopisu Objednateli k podpisu. Objednatel do 10 (deseti) pracovních dnů potvrzenou žádost včetně příloh odešle na adresu uvedenou v návrhu průvodního dopisu. Objednatel, po obdržení povolení nebo odpovědi úřadu na žádost, zašle kopii této odpovědi Zhotoviteli. Zhotovitel bude dále projednávat a doplňovat vyžádané podklady v průběhu řízení. V případě odvolání Zhotovitel zpracuje podklady pro odvolací řízení, předloží je Objednateli ke schválení, upraví je podle připomínek Objednatele, a dále bude projednávat a doplňovat podklady v průběhu odvolacího řízení až do doby nabytí právní moci příslušného kladného povolení.

V případech Získání závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštním právním předpisem nebo stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, které jsou součástí žádosti o povolení, se mohou Vedoucí projektu Objednatele a Vedoucí projektu Zhotovitele dohodnout na zjednodušeném postupu.

## Realizace na Pracovišti

Zhotovitel je povinen si na své náklady zajistit veškeré údaje potřebné pro umístění a zřízení Pracoviště a přístupu na Pracoviště, k napojení Pracoviště na potřebná média a energie a k likvidaci odpadů včetně rizik, nepředvídaných situací a dalších okolností, které by mohly ovlivnit realizaci Díla.

Zhotovitel si na své náklady zajistí všechna potřebná povolení pro zřízení Pracoviště a pro činnosti, které budou na Pracovišti prováděny.

Vedení realizace Zhotovitelem

Zhotovitel zajistí odborné vedení realizace Díla a potřebnou kontrolu po dobu realizace Díla. Pro každé samostatné Pracoviště bude určen Zhotovitelem pracovník, který bude přítomen na Pracovišti tak, aby zajistil dohled nad prováděním prací. Zhotovitel sdělí jméno tohoto pracovníka Vedoucímu projektu Objednatele. Zhotovitel zajistí a nasadí jen takové technické pracovníky, kteří jsou ve svých příslušných profesích zkušení a kvalifikovaní a kteří jsou schopni patřičně organizovat, řídit a kontrolovat práci na místě.

Pracovní síly

Zhotovitel zajistí a nasadí na Pracovišti při realizaci Díla takové kvalifikované, zaučené i nekvalifikované pracovníky tak, jak to bude nezbytné pro správné a včasné splnění Smlouvy. V případech stanovených právními předpisy, musí zaměstnanci Zhotovitele nebo Subdodavatelů splňovat těmito předpisy určené podmínky.

Příslušnost k firmě Zhotovitele nebo jeho Subdodavatelů musí být, při provádění prací na Pracovišti rozeznatelná nápisem na ochranné přilbě nebo na pracovním obleku.

Zhotovitel je odpovědný za vybavení, dopravu, ubytování a stravování všech svých pracovníků, včetně pracovníků Subdodavatelů, kteří budou zapotřebí pro realizaci Smlouvy, a nese všechny náklady s tím spojené.

Zhotovitel bude respektovat veškeré platné předpisy, vztahující se k zaměstnávání pracovníků. Zhotovitel zajistí proškolení svých zaměstnanců a zaměstnanců Subdodavatelů z předpisů a povolení a z pracovních a technologických postupů, týkajících se činnosti zaměstnanců, které musí být dodržovány při plnění Díla.

Objednatel může oznámením předaným Zhotoviteli vznést námitky proti kterémukoli Zástupci nebo osobě, zaměstnané Zhotovitelem nebo Subdodavatelem při plnění Smlouvy, která se chová nevhodně, je neschopná nebo nedbalá či závažným způsobem porušuje předpisy platné pro provádění prací, načež Zhotovitel takovou osobu z plnění Díla neprodleně odvolá nebo, se souhlasem Vedoucího projektu Objednatele, přeřadí na jinou práci.

Pokud vyžadují právní předpisy České republiky, aby osoby vykonávající určité činnosti při projektování či realizaci prací prokázaly zvláštní způsobilost, musí Zhotovitel použít k těmto činnostem osoby splňující tyto podmínky.

Pokud Zhotovitel mění pracovníky, pomocí nichž prokázal kvalifikaci k plnění zakázky, musí tak činit se souhlasem Vedoucího projektu Objednatele a tak, aby kvalifikační požadavky na pracovníky Zhotovitele byly po celou dobu plnění Díla splněny.

Zařízení Zhotovitele na Pracovišti

Veškeré zařízení Zhotovitele, dovezené na Pracoviště nebo vybudované Zhotovitelem na Pracovišti, bude určené výhradně pro plnění Smlouvy.

Zařízení Pracoviště, včetně zpracování dokumentace dočasných objektů Pracoviště a případných veřejnoprávních rozhodnutí o jejich povolení, zajišťuje Zhotovitel s tím, že veškeré náklady za jeho zřízení, udržování, likvidaci a uvedení do původního stavu jsou zahrnuty ve Smluvní ceně.

Provádění prací na Pracovišti

Zhotovitel je povinen provádět práce dotýkající se práv vlastníků a uživatelů pozemků pouze na pozemcích, ke kterým získal právo vstupu a příslušného užívání.

Zhotovitel je povinen respektovat ustanovení všech veřejnoprávních rozhodnutí a povolení vztahujících se k provádění prací na Pracovišti.

Zhotovitel je povinen respektovat veškeré předpisy upravující činnosti na Pracovišti ohledně bezpečnosti práce, ostrahy, osvětlení, hygienických pravidel, lékařské pomoci, ochrany životního prostředí a požární ochrany, dopravy, manipulace, provádění speciálních zemních a průzkumných prací.

Stávající vozovky a cesty musí být chráněny před poškozením vyplývajícím z provozu při realizaci Díla. Veškeré komunikace a plochy kolem Pracoviště musí zůstat trvale průchodné a průjezdné. V případě znečistění stávající vozovky vozidly Zhotovitele, musí Zhotovitel neprodleně zajistit vyčištění vozovky.

Zhotovitel zřetelně označí Pracoviště, skládky a manipulační prostory identifikací Zhotovitele, akce, času plnění a osob odpovědných za řízení prací a udržování pořádku.

Zhotovitel zajistí zřetelnou identifikaci svých pracovníků a pracovníků Subdodavatelů v Průzkumných územích včetně viditelných identifikačních karet. Pracovníci Zhotovitele a Subdodavatelů se budou chovat vůči místním obyvatelům zdvořile a mohou je informovat o jimi přímo vykonávané práci.

U geologických prací spojených se zásahem do pozemku bude, kromě povinností vyplývajících z Vyhlášky č. 368/2004 Sb., Zhotovitel provádět fotodokumentaci dotčených pozemků, příp. dalších nemovitostí, pro potřeby doložení faktického stavu před zahájením činnosti a po ukončení prací.

O likvidaci prací spojených se zásahem do pozemku bude Zhotovitel vždy vyhotovovat protokol, jehož stejnopis bude uložen u pracovníka Zhotovitele zodpovědného za vyřešení střetů zájmů.

Ve smyslu zákona o geologických pracích je Zhotovitel povinen po skončení své činnosti uvést používané pozemky do původního stavu a protokolárně předat vlastníkovi. Pokud v souvislosti s plněním geologických prací dojde na dotčených pozemcích ke škodám, Zhotovitel s vlastníkem, příp. nájemcem uzavře písemnou dohodu o finanční náhradě. V případě, že nedojde k dohodě o způsobu náhrady škod, Zhotovitel přizve soudního znalce k vyhodnocení vzniklých škod na pozemcích. Škody uhradí Zhotovitel bez nároku na navýšení Smluvní ceny.

Pokud vznikne na základě výsledků prací potřeba zachovat některé z vybraných technických prací, zejména pak monitorovacích objektů i po splnění Díla, Zhotovitel s vlastníkem pozemku a se souhlasem Vedoucího projektu Objednatele uzavře dohodu o jejich zachovávání, v případě podstatného omezení vlastnických práv k pozemku bude tato újma vlastníkovi finančně kompenzována. Tato dohoda bude před uvolněním zádržného cedována na Objednatele.

Energie, média a spoje.

Zhotovitel na Pracoviště na své náklady zajistí a zavede potřebné energie, média a materiály.

Zhotovitel zajistí jakékoliv dočasné zařízení a vybavení na výrobu energie, médií a/nebo materiálů, která nejsou na Pracovišti k disposici, ale jsou nezbytná pro provedení Díla a zajistí na své náklady provoz takového dočasného zařízení nebo vybavení.

Úklid, péče o Pracoviště a jeho vyklizení

V průběhu plnění Smlouvy bude Zhotovitel na své náklady udržovat Pracoviště přiměřeně zbavené veškerých zbytečných překážek, skladovat nebo odstraňovat jakékoli přebytečné materiály, odstraňovat veškeré zbytky, odpady a přechodné stavby z Pracoviště a odstraňovat veškerá zařízení, která už pro plnění Smlouvy nejsou zapotřebí.

Nakládání s odpady musí probíhat v souladu se zákonem o odpadech a prováděcími vyhláškami MŽP č. 381/2001 Sb., č. 383/2001 Sb. a č. 376/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Na základě zákona o odpadech je Zhotovitel povinen plnit povinnost původce odpadu včetně úhrady případných pokut uložených dozornými orgány za porušování nařízení výše uvedeného zákona a jeho prováděcích předpisů.

Před zahájením prací provede Zhotovitel zabezpečení Pracoviště v souladu s požadavky bezpečnosti práce a ochrany majetku.

Zhotovitel provede technická a organizační opatření k minimalizaci negativního vlivu realizace na okolí.

Po Ukončení realizace Díla odstraní Zhotovitel z Pracoviště veškeré zbytky, odpady a suť všeho druhu a zanechá Pracoviště bezpečné a čisté. Zhotovitel zajistí uvedení dočasných i trvalých vozovek a pěších cest i dalších ploch užívaných při provádění Díla do původního stavu s výjimkou postupu podle Článku 3.13.6.10 této Přílohy č. 1. Nesmí být provedena žádná změna trasy, úrovně či pravidelnosti povrchu.

Kompletní dokumentace o zneškodnění či využití odpadů musí být předána Zhotovitelem Vedoucímu projektu Objednatele před vydáním Potvrzení o převzetí Díla.

Ostraha a osvětlení

Zhotovitel zajistí a bude udržovat na své náklady osvětlení, oplocení a ostrahu nezbytné pro řádné provedení a ochranu Díla nebo pro bezpečnost zaměstnanců Zhotovitele, Subdodavatelů, Objednatele a bezpečnost veřejnosti.

Veškeré plochy, které budou užívány v průběhu realizace Díla, budou po jeho ukončení uvedeny do původního stavu.

V případě, že Zhotovitel použije pro provádění prací Subdodavatele, je povinen prokazatelně smluvně zavázat tyto své Subdodavatele k dodržování veškerých povinností, vyplývajících z obecně závazných právních předpisů a povolení, se kterými je povinen své Subdodavatele prokazatelně seznámit a zajistit jejich prokazatelné proškolení. Veškeré sankce a náhrady škod za nedodržení povinností Subdodavatelem hradí Zhotovitel. Na vyžádání Objednatele je Zhotovitel povinen splnění této povinnosti doložit.

## Kontroly plnění Díla na Pracovištích Objednatelem

Vedoucí projektu Objednatele nebo jím pověření pracovníci Objednatele a Konzultanti mohou vstupovat na Pracoviště Zhotovitele a jsou oprávněni kontrolovat provádění Díla na Pracovištích. Zjistí-li, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, upozorní na tuto skutečnost zápisem do Deníku a uvedou požadavky na provedení nápravy.

## Provádění zkoušek a kontrol, protokoly z provedených zkoušek

Zhotovitel bude na vlastní náklady provádět veškeré zkoušky anebo kontroly tak, jak je stanoveno ve Smlouvě.

Vedoucí projektu Objednatele nebo Objednatelem pověření zástupci jsou oprávněni být přítomni všem prováděným zkouškám nebo kontrolám s tím, že Objednatel ponese veškeré náklady a výdaje, vzniklé v souvislosti s jejich přítomností, a to včetně veškerých cestovních výdajů a výdajů na ubytování a stravování.

Kdykoli je Zhotovitel připraven k provedení v projektu prací vytipovaných zkoušek nebo kontrol, bude o nich, s uvedením místa a času, v přiměřeném předstihu, nejméně však ve lhůtě 7 (sedmi) Dnů informovat Vedoucího projektu Objednatele. Zhotovitel zajistí od kterékoli třetí osoby potřebný souhlas či povolení, jež umožní Vedoucímu projektu Objednatele (nebo dalším Objednatelem pověřeným zástupcům) účast na zkouškách nebo kontrolách. Zhotovitel předloží Objednateli protokoly z provedených zkoušek a osvědčení o výsledku kontroly nebo zkoušky.

Pokud Vedoucí projektu Objednatele (nebo jiní pověření zástupci) předem oznámí, že se zkoušek nebo kontrol nezúčastní, nebo bylo-li to stranami dohodnuto, může Zhotovitel pokračovat se zkouškami nebo kontrolami v jejich nepřítomnosti a poskytnout Vedoucímu projektu Objednatele zprávu o jejich výsledcích.

Provedení zkoušky nebo kontroly za přítomnosti pověřených pracovníků Objednatele nebo Vedoucího projektu Objednatele u takovéto zkoušky či kontroly anebo vydání jakéhokoli zkušebního certifikátu o provedené kontrole nebo zkoušce, nezbavuje Zhotovitele jakékoliv odpovědnosti ze Smlouvy.

## Oponentury

Části plnění respektive těmto částem plnění odpovídající dokumentace uvedené v Článku 4 Přílohy č. 1a Dokumenty ke schválení, posouzení a připomínkování mohou být podrobeny oponenturám zajišťovaným Objednatelem za účelem odborného zhodnocení průběhu realizace, výsledků a plnění cílů Díla stanovených Smlouvou (dále jen oponentury).

Oponentury se účastní představitel Objednatele, resp. jím jmenovaný zástupce, Vedoucí projektu Objednatele, další zástupci Objednatele, Vedoucí projektu Zhotovitele, další zástupci Zhotovitele a jeho subdodavatelů, další účastníci - hosté.

Oponentura se bude konat v sídle Objednatele a na Pracovištích Zhotovitele vytipovaných oponenty.

Úkolem Zhotovitele při oponentuře je vysvětlovat a obhajovat svůj postup plnění a výsledky Prací.

Po ukončení oponentury zpracují oponenti zprávu, kterou zašlou Objednateli, který ji následně předá Zhotoviteli. Projednání zprávy z oponentury mezi Objednatelem a Zhotovitelem bude předmětem pravidelného kontrolního dne nebo samostatné konzultace.

Oponenty a zástupce Objednatele navrhuje a platí Objednatel. Náklady Zhotovitele spojené s oponenturou nese Zhotovitel bez nároku na navýšení Smluvní ceny.

## Převzetí Díla a dílčích plnění

Podmínky pro převzetí Dílčího plnění budou splněny, když

výstupy za příslušné kalendářní pololetí nebudou mít vady, které brání řádnému využití plnění Objednatelem, a budou doloženy výkazem skutečně provedených prací Zhotovitele, který bude obsahovat popis činností, počet Hodin odpracovaných na jednotlivých činnostech a seznam jmenovitých pracovníků uvedených k jednotlivým činnostem, a tento výkaz bude odsouhlasen Vedoucím projektu Objednatele. Vedoucí projektu Objednatele může k odsouhlasenému výkazu přiložit seznam případných drobných nedostatků, které nebrání řádnému využití dílčího plnění Objednatelem spolu s termíny pro jejich odstranění. Za vady, které brání řádnému využití plnění Objednatelem, se považují i vady čistopisů dokumentací, které jsou překážkou ke zveřejnění výstupů z dílčího plnění.

Převzetím dílčích plnění je Objednatel oprávněn dílčí plnění předběžně užívat pro účely oponentur, zveřejnění na internetu, jednání s veřejností, úřady, samosprávami a podobně, ještě před podpisem Potvrzení o převzetí Díla.

Podmínky pro převzetí Díla Objednatelem budou splněny, když

Všechna dílčí plnění a veškerá Dokumentace, povolení a další výsledky prací, jejichž termíny plnění dle Smlouvy jsou do termínu předání a převzetí Díla, byly Zhotovitelem Objednateli předány na základě písemného předávacího protokolu, jehož součástí bude seznam případných drobných nedostatků, které nebrání řádnému využití Díla Objednatelem spolu s termíny pro jejich odstranění;

Zhotovitel provedl veškeré další Služby, převedl práva k duševnímu vlastnictví, případně jiná obdobná práva a realizoval všechny dodávky, které mají být Zhotovitelem provedeny nebo poskytnuty v souladu se Smlouvou do okamžiku vydání Potvrzení o převzetí Díla.

Jakmile budou splněny podmínky uvedené v Článku 3.17.2 této Přílohy č. 1, Zhotovitel vyzve Vedoucího projektu Objednatele k jednání o vystavení Potvrzení o převzetí Díla. Vedoucí projektu Objednatele a Vedoucí projektu Zhotovitele dohodnou seznam drobných vad a nedodělků, které nebrání užívání Díla Objednatelem včetně termínů pro odstranění těchto vad a nedodělků. Vedoucí projektu Objednatele následně do 15 (patnácti) Dnů vystaví Potvrzení o převzetí Díla, jehož přílohou je seznam drobných vad a nedodělků včetně termínů jejich odstranění. Potvrzení o převzetí Díla potvrdí svým podpisem Vedoucí projektu Objednatele a Vedoucí projektu Zhotovitele. Datum podpisu Potvrzení o převzetí Díla je datem splnění Díla.

Odstranění drobných vady a nedodělků z Potvrzení o převzetí Díla je jednou z podmínek pro uvolnění zádržného.

# Fakturace a placení ceny Díla

## Dílčí faktury – daňové doklady

Platby budou prováděny na základě splnění dílčích plnění po vystavení dílčích faktur Zhotovitele, a to v souladu s Článkem 4.1 Smlouvy. Objednatelem bude proplaceno vždy devadesát procent (90%) stanovené platby. Zbývajících 10% platby představuje zádržné, které bude uvolněno po splnění podmínek uvedených v Článku 4.2.2 této Přílohy č. 1.

Platby budou Objednatelem uhrazeny pouze za předpokladu, že faktura Zhotovitele bude obsahovat veškeré náležitosti uvedené dále a bude splňovat další podmínky pro její vystavení dle Smlouvy.

Žádná platba provedená Objednatelem neznamená, že dílčí plnění nebo Dílo bylo převzato nebo schváleno Objednatelem.

## Konečná faktura, uvolnění zádržného

Konečnou fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit až po splnění těchto podmínek:

Potvrzení o převzetí Díla je potvrzeno podpisy Vedoucího projektu Objednatele a Vedoucího projektu Zhotovitele.

Podmínky pro uvolnění zádržného

Objednatel podepíše protokol o vyřešení všech závazků Zhotovitele v Průzkumném území a o převzetí Průzkumného území;

Objednatel podepíše protokol o cedování dohod s vlastníkem pozemku o strpění technických prací na Objednatele podle Článku 3.13.6.10 této Přílohy č. 1.

Objednatel podepíše protokol o odstranění všech drobných vad a nedodělků uvedených v Potvrzení o převzetí Díla;

## Fakturace

Veškeré platby Objednatele, ke kterým je povinen podle Smlouvy, budou prováděny na základě faktur (faktur-daňových dokladů) Zhotovitele. Faktura je splatná ve lhůtě 21 (dvacet jedna) Dnů od jejího prokazatelného doručení Objednateli. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do 15 (patnácti) Dnů od termínu zdanitelného plnění. Jestliže nebudou splněny podmínky stanovené Články 4.1, 4.2 a 4.3 této Přílohy č. 1 nebo má faktura jiné závady, je Objednatel oprávněn vrátit Zhotoviteli fakturu před dnem splatnosti bez zaplacení s uvedením důvodů svého postupu. Vrácením Zhotoviteli pozbývá faktura splatnosti.

Zhotovitel je povinen podle povahy závad fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury/zálohové faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury/zálohové faktury.

Náležitosti faktur (faktur - daňových dokladů)

Faktura bude mít tyto náležitosti:

označení faktury a její číslo

obchodní firmu, sídlo, IČ a DIČ Zhotovitele a Objednatele, přičemž jako obchodní firma a sídlo Objednatele bude uvedeno:

Česká republika - Správa úložišť radioaktivních odpadů, Dlážděná 6, 110 00 Praha 1,

podpis oprávněné osoby Zhotovitele

označení bankovního spojení Zhotovitele, označení peněžního ústavu, číslo účtu

číslo Smlouvy v číselné řadě Objednatele

datum vystavení

lhůtu splatnosti v souladu se Smlouvou

označení předmětu plnění v souladu se Smlouvou

fakturovanou částku

Faktury – daňové doklady budou dále obsahovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména:

rozsah a předmět zdanitelného plnění

datum uskutečnění zdanitelného plnění

výše ceny bez daně z přidané hodnoty

výše daně z přidané hodnoty celkem

celkovou cenu včetně daně z přidané hodnoty

údaj, zda se jedná o dodávku v rámci EU nebo o dodávku ze státu, který není členem EU

Faktury musí být výhradně na standardním kancelářském papíru (gramáž 80 g/m2), formátu A4, jednostranné, zobrazitelné černobíle v jednom originále.

Objednatel je oprávněn vrátit do data splatnosti bez zaplacení faktury, které neobsahují výše uvedené náležitosti nebo obsahují jiné závady ve svém obsahu. Zhotovitel je povinen podle povahy závad fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode Dne prokazatelného doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury.

Další společná ustanovení pro fakturu - daňový doklad

Veškeré faktury budou vystaveny v CZK  v souladu s Přílohou č. 5 Cenová specifikace Díla.

Objednatel není v prodlení se zaplacením faktury, pokud nejpozději v poslední den její splatnosti dal příkaz své bance k zaplacení fakturované částky. Veškeré bankovní výlohy a poplatky banky Objednatele spojené s platbou hradí Objednatel, ostatní bankovní výlohy a poplatky hradí Zhotovitel a jsou zahrnuty ve Smluvní ceně.

V případě bezdůvodného neproplacení řádné faktury do termínu splatnosti, nezaplatí-li Objednatel ani na základě písemné výzvy v dodatečné lhůtě pěti pracovních dnů od doručení této výzvy Objednateli, je Zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý Den prodlení.

# Ochrana obchodního tajemství a důvěrných informací, utajované skutečnosti a ostatních práv

## Důvěrné informace, obchodní tajemství

Obecně platí pro tento smluvní vztah zásada, že veškeré informace o smluvním vztahu, informace o předávaných podkladech, provádění prací a výsledcích prací neoznačené jako důvěrné jsou veřejně přístupné.

Získá-li některá smluvní strana při jednání o smlouvě o druhé straně důvěrný údaj nebo sdělení, dbá, aby nebyly zneužity, nebo aby nedošlo k jejich prozrazení bez zákonného důvodu. Poruší-li tuto povinnost a obohatí-li se tím, vydá druhé straně to, oč se obohatila. Smluvní strany se vzájemně zavazují, že budou chránit a utajovat před třetími osobami důvěrné údaje nebo sdělení podle § 1730 odst. 2 OBčZ (důvěrné informace) a skutečnosti tvořící obchodní tajemství, které byly vzájemně stranami poskytnuty v rámci tohoto obchodního případu nebo při běžném obchodním styku, pokud se jedná o konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které byly smluvními stranami při předání druhé smluvní straně jako důvěrné zřetelně označeny. Za účelem zabezpečení důvěrných informací se Zhotovitel zavazuje přijmout odpovídající technická a organizační opatření.

Obchodní tajemství mohou tvořit konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí se závodem a jejichž vlastník zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení (viz § 504 ObčZ).

Závazek ochrany utajení trvá po celou dobu trvání skutečností tvořících obchodní tajemství a důvěrné informace. Jestliže si smluvní strany při obchodním styku vzájemně poskytnou skutečnosti tvořící obchodní tajemství nebo důvěrné informace, které mají být chráněny a utajovány před třetími osobami, nesmí smluvní strana, které byly tyto skutečnosti a informace poskytnuty, je zpřístupnit třetí osobě ani je použít v rozporu s jejich účelem pro své potřeby. Zaplacením pokuty podle Článku 6.1.1.6 není dotčena hmotná a trestní odpovědnost fyzických osob, které za smluvní stranu jednaly a závazek ochrany utajení nedodržely.

Stejným způsobem budou smluvní strany chránit skutečnosti tvořící obchodní tajemství a důvěrné informace třetí osoby, které mají být chráněny a utajovány a které byly touto třetí osobou některé ze smluvních stran poskytnuty se svolením jejich dalšího užití.

Po předání Díla je každá ze smluvních stran povinna bez zbytečného odkladu vrátit druhé smluvní straně všechny poskytnuté materiály potřebné k provedení Díla obsahující důvěrné informace, nebo skutečnosti tvořící obchodní tajemství vč. jejich případně pořízených kopií. O předání a převzetí se sepíše protokol podepsaný oprávněnými Zástupci obou smluvních stran. Materiály musí být jako chráněné označeny.

## Ochrana autorských a průmyslových práv

Zhotovitel je povinen zajistit průmyslově-právní, resp. autorskoprávní nezávadnost předmětu Díla.

Zhotovitel odpovídá za to, že Objednateli zajistí právo používat patenty, ochranné známky, průmyslové vzory (včetně podnikových náležejících Zhotoviteli), autorská práva, know-how, uživatelské programové vybavení a jiná práva z průmyslového a duševního vlastnictví vztahující se k Dílu, a to včetně projektové a technické dokumentace, technologických postupů, předaných provozních pokynů apod. Pokud není v této Smlouvě stanoveno jinak, převod těchto práv na Objednatele se uskuteční nejpozději k datu podpisů Potvrzení o převzetí Díla.

Pokud je to nutné pro provoz a údržbu Díla nebo jeho části, udělí Zhotovitel (případně zajistí udělení od třetí strany) Objednateli bezvýhradnou, časově neomezenou uživatelskou licenci ke všem patentům a všem průmyslovým právům a právům z duševního vlastnictví. Zhotovitel dále udělí Objednateli bezvýhradné právo na využití know-how, uživatelského programového vybavení a technických informací poskytnutých podle Smlouvy Objednateli. Plná úhrada licenčních poplatků a poplatků za poskytnutí práv Objednateli podle Článku 5.2 této Přílohy č. 1 je zahrnuta ve Smluvní ceně.

Zhotovitel se zavazuje, že řádně uplatní právo na patent nebo právo na užitný vzor, resp. právo podat přihlášku průmyslového vzoru vůči svým zaměstnancům, kteří ho písemně vyrozumí, že při práci na předmětu Díla vytvořili řešení na úrovni vynálezu, užitného vzoru, resp. průmyslového vzoru. Zhotovitel bude dbát na řádné plnění uvedené zákonné oznamovací povinnosti svých zaměstnanců o vytvoření potenciálního podnikového předmětu průmyslového vlastnictví.

Jestliže Zhotovitel při provádění Díla uplatní své podnikové vynálezy, užitné vzory nebo průmyslové vzory, vytvořené před uzavřením Smlouvy, nabývá Objednatel právo na jejich využívání bez zvláštní Smlouvy a úhrady, dnem provedení Díla a jeho převzetí.

Nabytí práva na využívání těchto předmětů průmyslového vlastnictví k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy, je zahrnuto v ceně Díla, dohodnuté ve Smlouvě.

Zhotovitel odpovídá za porušení práva třetí osoby z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví v důsledku využití nebo použití předmětu Díla, jestliže k tomuto porušení dojde podle právního řádu České republiky.

Zhotovitel se zavazuje informovat Objednatele o všech svých podnikových vynálezech, užitných vzorech či průmyslových vzorech, přihlášených k ochraně nebo chráněných příslušným ochranným dokumentem, vytvořených při provádění Díla nebo existujících před uzavřením Smlouvy, využitých nebo jinak uplatněných v provedeném Díle. Tato povinnost se vztahuje i na řešení, vytvořená zaměstnanci Zhotovitele při provádění Díla, u nichž Zhotovitel pouze uplatnil právo na patent nebo právo na užitný vzor.

Zhotovitel je povinen vyžádat si písemný souhlas Objednatele s případným zakoupením nevýlučné licence na využití předmětu průmyslového vlastnictví nebo na nabytí práva vlastníka předmětu průmyslového vlastnictví smluvním převodem, jestliže je jeho použití při provádění Díla účelné nebo nezbytné a mohlo by navýšit Smluvní cenu. Nevýlučnou licencí je míněna licence zahrnující právo nabyvatele (Zhotovitele), poskytnout sublicenci Objednateli.

Případné právní vady Díla, spočívající v zatížení předmětu Díla právem z průmyslového vlastnictví třetí osoby, se považují za podstatné porušení Smlouvy. Odpovědnost za škodu, která takto vznikne nebo může následně po převzetí Díla vzniknout Objednateli, bude posuzována podle OBCHZ.

Ustanovením Článku 5.2 této Přílohy č. 1 nejsou a nemohou být jakýmkoliv způsobem dotčena nebo omezena práva k průmyslovému nebo jinému duševnímu vlastnictví kterékoliv ze smluvních stran, zejména práva k vynálezům, užitným vzorům, průmyslovým vzorům, ochranným známkám a licencím.

# Smluvní pokuta

## Druhy smluvních pokut a jejich výše

Smluvní Strany sjednávají smluvní pokutu pro případ

a) 	prodlení Zhotovitele s provedením Díla,

b) 	vadného plnění Díla

c)	porušení jiného závazku Zhotovitele vyplývajícího ze Smlouvy, jak níže uvedeno.

Smluvní pokuta za vady Díla se vztahuje na vady zjištěné v době, po kterou Zhotovitel za vady odpovídá.

Smluvní pokuta pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti podle Článku 5.2.1 Smlouvy, činí za každý Den prodlení 0,05% z ceny Díla.

Smluvní pokuta pro případ prodlení Zhotovitele s provedením Díla podle Přílohy 1c Dílčí závazné termíny činí 5 000 Kč (pět tisíc korun českých) za každý Den prodlení s výjimkou pokuty podle Článku 6.1.1.3 této Přílohy č. 1.

Smluvní pokuta pro případ prodlení Zhotovitele se zpracováním Plánů kvality, jejich změn nebo revizí, jak jsou stanoveny v Příloze č. 2 Technické podmínky, činí 1 000 Kč (jeden tisíc korun českých) za každý Den prodlení.

Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vady nebo nedodělku činí 2.000,- Kč (dva tisíce korun českých) denně za prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady,

Smluvní pokuta pro případ porušení jiného závazku Zhotovitele vyplývajícího ze Smlouvy činí 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) za každý takový případ porušení smluvních povinností.

Smluvní pokuta za porušení povinnosti k ochraně důvěrných informací a obchodního tajemství. Každá ze smluvních stran je povinna uhradit druhému účastníkovi smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých) za každé porušení povinností k ochraně obchodního tajemství nebo k ochraně důvěrných informací uvedených v Článku 5 této Přílohy č. 1.

Smluvní pokuta při odstoupení od Smlouvy pro její porušení Zhotovitelem. V případě odstoupení od Smlouvy podle Článku 9.1.4 této Přílohy č. 1 je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 15% (patnáct procent) z již vyplacené části Smluvní ceny.

## Vypořádání smluvních pokut

Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany Objednatele. Objednatel je oprávněn, v případě neuhrazení vyúčtované smluvní pokuty Zhotovitelem, smluvní pokuty započíst vůči jakémukoli finančnímu plnění poskytovanému Zhotoviteli, a to i v rámci jiného obchodního případu.

Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu na účet Objednatele do 30 (třiceti) Dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Po této lhůtě bude Zhotoviteli účtován ke smluvní pokutě smluvní úrok z prodlení odpovídající roční úrokové míře 10%. Objednatel je oprávněn v případě, kdy Zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst v první následující platbě nebo dalších platbách ze svých závazků vůči Zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou Zhotoviteli vyúčtuje.

Zaplacení smluvní pokuty Zhotovitelem nezbavuje Zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto Smlouvou a není jím dotčena odpovědnost Zhotovitele za vady Díla.

Pokud není v ostatních ustanoveních Smlouvy řečeno jinak, úhrada smluvní pokuty nemá vliv na nároky Objednatele dané mu touto Smlouvou, jakož i obecně závaznými předpisy, včetně nároku na odstranění vady, náhradu škody a odstoupení od Smlouvy. Odchylně od ustanovení § 2050 ObčZ se smluvní strany dohodly, že Objednatel má vedle nároku na smluvní pokutu i právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

# Náhrada škody

## Obecně k náhradám škod

Objednatel je oprávněn požadovat na Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli náhradu škody, kterou Zhotovitel nebo jeho subdodavatelé způsobili Objednateli porušením povinností daných Smlouvou nebo v souvislosti s prováděním Smlouvy, včetně případu, kdy se jedná o takové porušení povinnosti dané Smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta, a to ve výši, která přesahuje tuto smluvní pokutu. Pro náhradu škody platí ustanovení §§ 2894 až 2971 ObčZ.

Zhotovitel je povinen, v případě uplatnění nároku Objednatele, uhradit každou finanční sankci, která bude Objednateli uložena za neplnění opatření veřejnoprávních, dozorných či jiných oprávněných orgánů v případě, kdy skutečnosti vedoucí k uložení pokuty nastanou v příčinné souvislosti s jednáním pracovníků Zhotovitele anebo jeho Subdodavatelů (typicky v případě správního deliktu).

Smluvní Strany se dohodly na vzájemném omezení práva na náhradu škody (tzn., jak Zhotovitele vůči Objednateli, tak Objednatele vůči Zhotoviteli) z titulu porušení závazků vyplývajících z této Smlouvy na maximální částku odpovídající třiceti (30) % smluvní ceny Díla podle Článku 4.1.1.1 Smlouvy. Takto stanovená maximální výše náhrady škody zahrnuje jak skutečnou škodu, tak ušlý zisk a smluvní pokuty, včetně všech příslušenství. Toto omezení náhrady škody se v souladu s ust. § 2898 ObčZ nevztahuje na povinnost k náhradě škody způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

## Odškodnění za patentovou čistotu

Zhotovitel je povinen za předpokladu, že Objednatel dodrží ustanovení Článku 7.2.2 této Přílohy č. 1, odškodnit Objednatele za všechny a jakékoli škody, reklamace, nároky, ztráty, a výlohy, které Objednatel může utrpět následkem jakéhokoli porušení, nebo nárokovaného porušení jakéhokoli práva, registrované konstrukce, obchodní značky, autorského práva nebo jiného duševního vlastnictví v souvislosti se zařízením, pracemi nebo věcmi použitými pro Dílo nebo v souvislosti s Dílem, registrovaných nebo jinak existujících k datu Smlouvy v důsledku použití Díla v České republice.

Dojde-li k jakémukoli procesu nebo reklamaci proti Objednateli v důsledku záležitostí uvedených v tomto Článku, Objednatel je povinen toto Zhotoviteli písemně oznámit a Zhotovitel je povinen na své vlastní náklady a jménem Objednatele vést takovéto procesy nebo vyřizovat takovéto reklamace a projednat vyřízení takového procesu nebo reklamace. Objednatel poskytne, na žádost Zhotovitele, veškerou rozumně vyžádanou pomoc Zhotoviteli, při vedení takových řízení nebo nároků. Zhotovitel mu nahradí veškeré prokazatelné výdaje spojené s poskytováním takové pomoci. Pokud z takového procesu nebo reklamace vznikne Objednateli povinnost něco uhradit, Zhotovitel je povinen tuto úhradu Objednateli zaplatit jako odškodnění.

Jestliže Zhotovitel neoznámí Objednateli do 20 (dvaceti) Dnů po obdržení tohoto oznámení, že začal vést jakékoli takové procesy nebo vyřizovat reklamace, pak má Objednatel možnost vést tyto procesy nebo vyřizovat reklamace svým vlastním jménem a na Zhotoviteli požadovat náhradu veškerých nákladů procesů nebo reklamací včetně Objednateli z procesů a reklamací vzniklých škod. Pokud Zhotovitel do 20 (dvaceti) Dnů Objednatele informuje, že začal vést příslušné procesy nebo vyřizovat reklamace, nesmí Objednatel učinit jakékoli vyjádření, které by mohlo prejudikovat obranu proti vzneseným nárokům nebo reklamacím.

# Pozastavení plnění

Objednatel je oprávněn pozastavit plnění předmětu Smlouvy v případě, že dojde k nepředvídatelným okolnostem, které mu zabrání v určitém období plnit povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Za tyto okolnosti bude v souladu s ujednáním smluvních Stran považována i situace, kdy pozastavení bude vyvolané z důvodu nezajištění financování Díla podle ročního plánu činnosti Objednatele (včetně rozpočtu) schvalovaného vládou ČR. Dále bude za tyto okolnosti považována v souladu s ujednáním Smluvních stran rovněž situace, kdy bude pravomocné rozhodnutí MŽP o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry zrušeno, respektive bude správní žalobě proti tomuto rozhodnutí přiznán odkladný účinek.

V případě, že Objednatel bude nucen pozastavit plnění předmětu Smlouvy, bude bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) Dnů od data, kdy tuto okolnost prokazatelně zjistí, písemně informovat Zhotovitele o důvodech pozastavení a jeho předpokládané délce.

Zhotovitel po obdržení sdělení Objednatele neprodleně, nejpozději však do 14 (čtrnácti) Dnů, ukončí všechny Práce na plnění předmětu Smlouvy a předloží Objednateli návrh na zabezpečení a ochranu rozpracované části Díla a dále návrh na zabezpečení možnosti znovuzahájení prací.

Zhotovitel do jednoho měsíce od data, kdy mu bylo oznámení o pozastavení prací doručeno, předá Objednateli kalkulaci všech nákladů spojených s pozastavením prací včetně nákladů na znovuzahájení prací.

Na základě Objednatelem provedené kontroly provedených prací a dohodě o nákladech s pozastavením podepíší strany protokol o pozastavení prací. Součástí protokolu o pozastavení prací bude ujednání o podmínkách zajištění Staveniště nebo Pracoviště po dobu pozastavení prací a podmínkách a nákladech se znovuzahájením prací. Protokol bude podkladem pro dodatek Smlouvy.

Zhotovitel do 30 (třiceti) Dnů od sdělení Objednatele o znovuzahájení prací na plnění předmětu Smlouvy předloží Objednateli aktualizovaný Detailní harmonogram pro období od obdržení sdělení do konce kalendářního roku, nebude-li dohodnuto jinak.

Pokud Objednatel ve lhůtě nejméně 30 (třiceti) Dnů před dosažením 6 (šesti) měsíců od pozastavení plnění předmětu Smlouvy nezašle Zhotoviteli požadavek na znovuzahájení prací, je Zhotovitel oprávněn požádat o zahájení jednání o úpravu podmínek Smlouvy nebo odstoupit od Smlouvy v souladu s Článkem 9 z důvodů na straně Objednatele.

Pokud okolnosti, které brání Objednateli plnit povinnosti vyplývající ze Smlouvy trvají nejméně 90 (devadesát) Dnů, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy podle Článku 9.1.2 této Přílohy č. 1. Tato skutečnost nemá vliv na uzavření dodatku Smlouvy podle Článku 8.1.5 této Přílohy č. 1 a plnění vzájemných povinností podle tohoto dodatku Smlouvy k pozastavení prací.

# Odstoupení od Smlouvy

## Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy:

Pokud okolnosti bránící Objednateli plnit povinnosti vyplývající ze Smlouvy a opravňující Objednatele pozastavit plnění předmětu Smlouvy podle Článku 8.1.1 této Přílohy č. 1 trvají nejméně 90 (devadesát) Dnů, v takovém případě smluvní strany vzájemně vypořádají své závazky v souladu s Článkem 9.2 této Přílohy č. 1.

Kdykoliv po dobu platnosti Smlouvy je Objednatel oprávněn zrušit Smlouvu zaplacením odstupného ve smyslu § 1992 ObčZ, tedy i v době, kdy si smluvní strany poskytly vzájemná plnění. Odstupné činí 5% z ceny nesplněné části Díla, maximálně však 15 mil. Kč; zároveň se zaplacením odstupného je Objednatel povinen Zhotoviteli písemně oznámit, že využívá svého práva na zrušení Smlouvy zaplacením odstupného.

Za splnění podmínek podle ustanovení § 2615 ve spojení s § 2106 odst. 1 písm. d) ObčZ.

V důsledku podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem podle Článku 16 této Přílohy č. 1 Odstoupení od Smlouvy musí Objednatel oznámit Zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl o podstatném porušení Smlouvy.

Objednatel může kdykoliv odstoupit od Smlouvy písemným oznámením Zhotoviteli, bez odstupného podle Článku 9.1.2 této Přílohy č. 1, jestliže v průběhu plnění Smlouvy bylo rozhodnuto o úpadku Zhotovitele, respektive pokud bude z jednání Zhotovitele zjevné, že se v úpadku nachází, anebo v případě, pokud dojde ke zrušení Zhotovitele s likvidací.

Objednatel je oprávněn odstoupit bez jakékoliv sankce od Smlouvy ohledně plnění v jednotlivých lokalitách, pokud z existujících objektivních okolností bude zjevné, že tato plnění nebudou mocí být v termínech dle Smlouvy realizována (např. z důvodu, že rozhodnutí o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry v případě některé z lokalit nebude MŽP ve lhůtě umožňující splnění termínu Díla vydáno, případně bude zrušeno, dále v případě, pokud roční plán činnosti Objednatele schválený vládou ČR neumožní financování Díla v plném rozsahu).

## Společná ustanovení k odstoupení od Smlouvy

Smluvní strany se odchylně od ustanovení § 2004 odst. 1 ObčZ dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy se Smlouva ruší s účinky ke dni účinnosti odstoupení. V případě odstoupení od Smlouvy, jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména zúčtovat dílčí faktury. Zhotovitel je povinen předat Objednateli ty části Díla, které již do data odstoupení od Smlouvy účelně realizoval, udělit Objednateli všechna práva a výhody Zhotovitele z hlediska Díla k datu odstoupení a pokud o to Objednatel požádá, učinit tak pro všechny subkontrakty uzavřené mezi Zhotovitelem a jeho Subdodavateli, a dodat Objednateli všechny výkresy, specifikace a ostatní Dokumentaci vypracovanou k datu odstoupení Zhotovitelem nebo jeho Subdodavateli v souvislosti s Dílem.

Dojde-li k odstoupení od Smlouvy v době provádění Díla, je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli k datu odstoupení jím účelně vynaložené a prokázané náklady na provádění Díla.

Po odstoupení od Smlouvy a vypořádání vzájemných závazků přetrvávají práva a povinnosti sjednaná v Článku 7.7 Smlouvy a v Článcích 5, 5.2, 7, 10, 11, 15, 18.1.4 této Přílohy č. 1.

# Práva z odpovědnosti za vady Díla, záruka

## Společná ustanovení k vadám Díla

Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku, že celé Dílo a každá jeho část bude prosta jakýchkoliv vad, věcných i právních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve Smlouvě, účelu jeho použití, popřípadě nemá vlastnosti výslovně stanovené Smlouvou a obecně platnými právními předpisy, popř. stanovené harmonizovanými nebo dohodnutými technickými normami, podle nichž má být Dílo provedeno.

Dílo má právní vady, jestliže Zhotovitel porušil ustanovení Článku 5.2 této Přílohy č. 1.

Zhotovitel poskytne záruku na Dílo po dobu 5 (pět) let od Potvrzení o převzetí Díla.

Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele na smluvní pokutu. Objednatel má vůči Zhotoviteli též nárok na náhradu škody vzešlé z vady Díla.

O odstranění vady nebo nedodělku bude sepsán protokol, který podepíší Vedoucí projektu Objednatele a Vedoucí projektu Zhotovitele. Protokol vyhotoví Zhotovitel.

## Drobné vady a nedodělky z přejímek dílčích plnění a Díla

Drobné vady a nedodělky uvedené v protokolech o předání a převzetí dílčích plnění a v Potvrzení o převzetí Díla odstraňuje Zhotovitel v termínech a za podmínek uvedených v těchto protokolech.

V případě, že Zhotovitel opakovaně neodstraňuje vady a nedodělky v termínech a za podmínek uvedených v protokolech o předání a převzetí dílčích plnění, má Objednatel právo odstoupit od Smlouvy podle Článku 9 této Přílohy č. 1.

Odstranění všech vad a nedodělků z přejímek dílčích plnění a Díla je podmínkou pro uvolnění zádržného, pokud se smluvní strany nedohodnou na slevě a Objednatel se tím nevzdá nároku na odstranění vad a nedodělků.

## Vady Díla zjištěné v záruční době

Oznámení vad musí být zasláno Zhotoviteli písemně (e-mailem či doporučeným dopisem) bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V pochybnostech se má za to, že oznámení vad bylo Zhotoviteli doručeno třetího Dne po odeslání. V oznámení vad musí být vada popsána a uvedena volba mezi nároky uvedenými v Článku 10.3.2 této Přílohy č. 1. Součástí reklamačního oznámení Objednatele musí být uvedení požadované lhůty a podmínek k odstranění reklamované vady.

V případě zjištění, že Dílo vykazuje vady, Objednatel, aniž by omezil své ostatní nároky dané mu touto Smlouvou, včetně nároku na náhradu škody a smluvní pokutu má právo:

Požadovat odstranění vady poskytnutím nového plnění nebo opravou vadného plnění ve lhůtě do 4 týdnů ode dne doručení oznámení vady Zhotoviteli, pokud smluvní strany nedohodnou v konkrétním případě lhůtu jinou, jedná-li se o vady, jež činí Dílo nepoužitelným, nebo

požadovat odstranění vady poskytnutím nového plnění v rozsahu vadné části, vadu je povinen Zhotovitel odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 4 týdnů ode Dne doručení oznámení vady Zhotoviteli, pokud strany nedohodnou v konkrétním případě lhůtu delší, nebo

požadovat přiměřenou slevu z ceny díla, tato sleva činí vždy minimálně 5 % (pět procent) z ceny Díla, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Tuto možnost Objednatel využije až po neúspěšném vyčerpání voleb dle ad a), b).

Po dobu reklamace vad neběží záruční doba.

O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této Přílohy č. 1 týkající se místa a způsobu provádění Díla, předání Díla a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.

# Odpovědnost za porušení práv k duševnímu vlastnictví

Zhotovitel nahradí Objednateli, nebo členům jeho orgánů, škodu a veškeré výdaje (včetně nákladů na právní zastoupení) vzniklé z jakýchkoli žalob, právních kroků a úředních rozhodnutí učiněných v důsledku porušení kteréhokoli patentu, chráněného vzoru, registrovaného technického řešení, ochranné známky, autorského práva či jiného práva k duševnímu vlastnictví Zhotovitelem.

Bude-li zahájeno jakékoli řízení nebo uplatněn nárok vůči Objednateli, vyplývající z okolností uvedených v Článku 11.1.1 této Přílohy č. 1, případně z důvodů nesplnění povinností Zhotovitele stanovených v Článku 5.2 této Přílohy č. 1, oznámí to Objednatel neprodleně Zhotoviteli a Zhotovitel může na své náklady a jménem Objednatele vést řízení a jakákoli jednání pro urovnání těchto sporů či nároků. Nesdělí-li Zhotovitel do 20 (dvaceti) Dnů od obdržení oznámení Objednatele, že hodlá vést příslušné řízení nebo jednání, může je vést Objednatel na náklady Zhotovitele.

Objednatel poskytne Zhotoviteli na jeho žádost veškerou možnou pomoc při vedení právních řízení podle Článku 11 této Přílohy č. 1 a Zhotovitel mu uhradí veškeré prokázané výdaje související s touto podporou.

# Vlastnické právo k předmětu Díla a nebezpečí škody

Objednatel je vlastníkem Díla, jehož realizace je předmětem Smlouvy, až od doby podpisu Potvrzení o převzetí Díla.

Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele Dnem podpisu Potvrzení o převzetí Díla. Do okamžiku přechodu nebezpečí škody na Objednatele je Zhotovitel zejména povinen řádně opatrovat a pečovat o provedené části Díla.

# Péče o dílo

Zhotovitel odpovídá za péči o Dílo a za jeho bezpečnost nebo jakékoli jeho části až do data podpisu Potvrzení o převzetí Díla a nahradí Objednateli veškeré ztráty a škody, jež by mohly Dílo nebo jeho část z jakékoli příčiny během této doby postihnout. Zhotovitel odpovídá rovněž za jakékoli ztráty a škody způsobené Zhotovitelem nebo jeho Subdodavateli v průběhu provádění jakýchkoli prací nebo při odstraňování vad a nedodělků podle Článku 10 této Přílohy č. 1.

Zhotovitel odpovídá za jakékoli ztráty či škody na zařízení Zhotovitele nebo jakémkoli jiném majetku Zhotovitele včetně Subdodavatelů užívaném nebo použitém při provádění Díla.

# Ztráta nebo škoda na majetku, úraz pracovníků, odškodnění

Zhotovitel nahradí Objednateli a jeho zaměstnancům nebo členům jeho orgánů, případně třetím osobám, škodu vzniklou z důvodu smrti, poškození na zdraví nebo zranění jakékoli osoby nebo z titulu ztráty nebo škody na jakémkoli majetku (i mimo Pracoviště), vzniklé v souvislosti s prováděním Díla a způsobené Zhotovitelem nebo jeho Subdodavateli.

# Pojištění

Zhotovitel na své náklady uzavře a bude udržovat v platnosti a účinnosti, nebo zařídí, aby byla zajištěna a udržována v platnosti a účinnosti níže uvedená pojištění, a to po celou dobu provádění Díla dle Smlouvy až do podpisu Potvrzení o převzetí Díla:

Pojištění přepravy - toto pojištění bude krýt ztráty, škody a poškození vzniklé na věcech během přepravy od Zhotovitele, Subdodavatelů (včetně skladování) na jednotlivá Pracoviště nebo naopak. Pojištění bude kromě věcí, krýt i přepravu zařízení a přístrojů, které nejsou součástí díla, ale jsou potřebné pro jeho provedení.

Pojištění odpovědnosti vůči třetím stranám včetně křížové odpovědnosti - toto pojištění bude krýt veškerá tělesná zranění nebo smrt, utrpěné třetími stranami (včetně zaměstnanců Objednatele, jeho konzultantů a jiných osob, které mohou být postiženi ve spojení s prováděním Díla) a ztráty, poškození nebo škody na majetku (včetně majetku Objednatele, vlastníků a uživatelů pozemků), které mohou vzniknout ve spojení s prováděním Díla nebo jakýchkoli činností prováděných Zhotovitelem a / nebo Subdodavatelů.

Jiná pojištění, která mohou být dohodnuta mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

Pojistná částka pro pojištění odpovědnosti Zhotovitele vůči třetím stranám (včetně křížové odpovědnosti) dle Článku 15.1.1.2 této Přílohy č. 1 bude minimálně deset milionů korun českých (10 000 000 Kč) za jednu pojistnou událost. Pojištění přepravy dle Článku 15.1.1.1 této Přílohy č. 1 bude na hodnotu sto procent (100 %) ceny přepravovaných věcí dle Smlouvy.

Výše uvedená pojištění uzavře Zhotovitel za podmínek schválených Objednatelem s tím, že takové schválení nebude bezdůvodně odepřeno. Pojistné podmínky ke schválení předá Zhotovitel Objednateli nejméně dvacet jeden (21) Den před plánovaným termínem uzavření pojistné smlouvy. V případě neuzavření pojištění dle Článku 15.1.1 této Přílohy č. 1 Zhotovitelem má Objednatel nárok, aniž by tím omezil svá jiná práva daná mu Smlouvou, uzavřít pojištění požadovaná Smlouvou, a to na náklady Zhotovitele.

Pojištění musí být uzavřena s renomovanou pojišťovnou (pojišťovnami), která(é) má(jí) povolení dle zák. č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů a je jí(jim) udělen minimální finanční rating Standard&Poor's BB nebo BBB pi nebo Moody's Baa3. Pojišťovna (pojišťovny) se kterou (kterými) Zhotovitel uzavře pojištění, musí být předem písemně odsouhlasené Objednatelem.

Objednatel a Subdodavatelé Zhotovitele musí být uvedeni ve všech pojistných smlouvách, které Zhotovitel sjedná podle Článku 15.1.1. této Přílohy č. 1 jako spolupojištění a pojistitel se ve všech těchto pojistných smlouvách vzdá práva na náhradu škody (regresu) vůči těmto spolupojištěným.

Zhotovitel je povinen před zahájením jakékoliv příslušné části Díla dodat Objednateli doklady o pojištění - pojistku (nebo kopii pojistné smlouvy) jako průkaz, že požadované pojištění je plně platné a účinné. Pojištění musí zajišťovat, že Objednatel obdrží nejméně dvacet jeden (21) Den před jakýmkoliv zrušením nebo změnou pojištění písemné sdělení od všech pojistitelů. V případě nesplnění povinností daných Zhotoviteli tímto Článkem 15.1.6 této Přílohy č. 1 má Objednatel nárok, aniž by tím omezil svá jiná práva daná mu Smlouvou, uzavřít pojištění požadovaná Smlouvou, a to na náklady Zhotovitele.

Zhotovitel a Subdodavatelé Zhotovitele jsou oprávněni uzavřít jakékoliv pojištění související s provedením Díla nad rámec pojištění dle bodu 15.1.1 této Přílohy č. 1, pojistné za takováto pojištění však nesmí být součástí smluvní ceny.

Nic v tomto Článku 15 této Přílohy č. 1 nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti a povinností daných mu Smlouvou a platnou legislativou.

# Podstatné porušení Smlouvy

Podstatným porušením Smlouvy opravňujícím Objednatele odstoupit od Smlouvy je:

prodlení Zhotovitele s prováděním Díla podle Článku 4.2.1 Smlouvy delší než 120 (sto dvacet) Dní,

vadné provedení Díla, jež činí Dílo nepoužitelným,

pokud Zhotovitel převede své závazky, povinnosti nebo práva plynoucí z této Smlouvy na jiný subjekt bez souhlasu Objednatele,

porušení povinností uvedených v Článku 5 této Přílohy č. 1 ze strany Zhotovitele,

neumožnění kontroly provádění Díla a postupu prací na něm v souladu se Smlouvou.

# Nepředvídatelné okolnosti

Pokud se v průběhu plnění Smlouvy Zhotovitel setká na Staveništi s jakýmikoli mimořádnými přírodními podmínkami (jinými než klimatickými) nebo umělými překážkami, jež nemohly být k datu Smlouvy zkušeným Zhotovitelem na základě přiměřeného rozboru údajů týkajících se Staveniště a poskytnutých Objednatelem (jakož i na základě informací, jež mohl nabýt z prohlídky Staveniště resp. jiných údajů, jež jsou ve vztahu k Pracovišti k dispozici, rozumně předpokládány) a pokud Zhotovitel zjistí, že následkem takovýchto okolností mu vzniknou dodatečné náklady a výdaje, aby splnil své smluvní závazky, Zhotovitel ihned (a před prováděním jakýchkoli víceprací nebo použitím dodatečných strojů a zařízení, materiálů nebo Zařízení Zhotovitele) zašle písemně oznámení Vedoucímu projektu Objednatele o:

přírodních podmínkách nebo umělých překážkách na Pracovišti, jež nemohly být rozumně předpokládány;

požadovaných vícepracích nebo použití dodatečných strojů, zařízení, výrobků pro plnění Díla, a to včetně opatření, jež Zhotovitel provede nebo navrhuje pro překonání těchto podmínek nebo překážek;

způsobu kompenzace možného prodlení;

dodatečných nákladech a výdajích, jež pravděpodobně Zhotoviteli vzniknou.

Po obdržení oznámení Zhotovitele dle Článku 17.1.1 této Přílohy č. 1 Vedoucí projektu Objednatele neprodleně prokonzultuje situaci se Zhotovitelem a rozhodne o opatřeních, jež je nutno učinit pro překonání těchto podmínek nebo překážek. Po těchto konzultacích sdělí Vedoucí projektu Objednatele Zhotoviteli pokyny ohledně opatření, která mají být provedena.

Jakékoli přiměřené více náklady a dodatečné výdaje, jež vzniknou Zhotoviteli při plnění instrukcí Vedoucího projektu Objednatele pro překonání podmínek nebo překážek, uvedených v Článku 17.1.1 této Přílohy č. 1, budou Zhotoviteli uhrazeny nad částku Smluvní ceny při dodržení postupu uvedeného v Článku 20 této Přílohy č. 1.

Pokud bude Zhotovitel z důvodu nepředvídaných okolností v oznámení podle Článku 17.1.1 této Přílohy č. 1, požadovat, aby termíny plnění byly prodlouženy, bude se postupovat podle Článku 20 této Přílohy č. 1.

# Vyšší moc

Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných Smlouvou v případě (a v tom rozsahu), kdy toto neplnění bylo výsledkem nějaké události nebo okolnosti způsobené vyšší mocí. Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě nezprostí.

Pro účely tohoto ustanovení znamená „vyšší moc“ takovou mimořádnou a nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku, která vznikla nezávisle na vůli smluvní strany., která se na ni odvolává, a která jí brání v plnění závazků vyplývajících ze Smlouvy. Takovými událostmi mohou být kromě dalších případů zejména: války, revoluce, požáry velkého rozsahu, záplavy, dopravní embarga, generální stávky a stávky celého průmyslového odvětví. Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany Zhotovitele, výpadky v dodávce energie a ve výrobě, místní a podnikové stávky apod. Vyšší mocí není selhání Subdodavatele, pokud nenastalo z důvodů shora uvedených. Za vyšší moc bude považována i situace, kdy rozhodnutí o stanovení průzkumného území pro zvláštní zásahy do zemské kůry nebude MŽP pro některou z lokalit vydáno, případně bude zrušeno, respektive bude správní žalobě proti tomuto rozhodnutí přiznán odkladný účinek. Za vyšší moc bude považována i situace, pokud vláda ČR schválí takový roční plán činnosti Objednatele, který neumožní financování Díla v plném rozsahu dle Smlouvy.

O vzniku situace vyšší moci a jejich příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající se na vyšší moc neprodleně, nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů od vzniku, druhou smluvní stranu e-mailem s následným potvrzením doporučeným dopisem nebo jinou zaručenou korespondencí. Stejným způsobem bude druhá smluvní strana informována o tom, že okolnosti vyšší moci pominuly. Na požádání předloží smluvní strana odvolávající se na vyšší moc druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz o této skutečnosti.

Bez ohledu na jiná ustanovení Smlouvy Zhotovitel nenese odpovědnost za škodu nebo ztrátu na Díle nebo na vlastnictví Objednatele způsobenou válkou, nepokoji nebo operacemi válečného charakteru, invazí, občanskou válkou, revolucí, nastolením vojenské diktatury, teroristickými činy, konfiskací a znárodněním, jadernou reakcí, jaderným zářením nebo zamořením a tlakovou vlnou, negativně ovlivňujícími provedení Díla v České republice a které jsou mimo vliv Zhotovitele a které nemohou být normálně pojištěny na pojišťovacím trhu.

# Řešení sporů

V případě vzniku jakéhokoli rozporu nebo rozdílných názorů mezi Objednatelem a Zhotovitelem ve spojitosti se Smlouvou nebo z ní vyplývajících, včetně jakéhokoli problému týkajícího se její platnosti nebo ukončení nebo realizace ať již v průběhu Díla nebo po jeho skončení, budou se smluvní Strany snažit vyřešit tento rozpor nebo rozdílný názor vzájemnými jednáními.

Jestliže se smluvním Stranám nepodaří vyřešit tyto rozpory nebo rozdílné názory vzájemnými jednáními do 60 (šedesáti) Dnů od zahájení jednání dle Článku 19.1.1 této Přílohy č. 1, pak kterákoli z obou Stran může předat druhé Straně písemnou formou oficiální oznámení, že rozpor nebo rozdílnost názorů existuje (s udáním jejich povahy a základních bodů) a že hodlá předat rozpor soudu.

Nedojde-li do 30 (třiceti) Dnů od data, kdy toto oznámení bylo vydáno, ke smírnému řešení, nebo zmaří-li některá ze Stran jednání, bude spor předložen k projednání a rozhodnutí příslušnému soudu ČR. Smluvní strany současně sjednávají pro řešení sporů z této Smlouvy jako místně příslušný soud příslušný podle místa sídla Objednatele v době uzavření této Smlouvy (§ 89a obč. soud. řádu).

Právo obrátit se na tento soud má kterákoliv ze smluvních Stran. V případě, že kterákoliv smluvní Strana se obrátí na soud, má za povinnost ve svém podání přesně specifikovat návrh, kterého se domáhá, vyčíslit své nároky v penězích a přesně specifikovat jednotlivá ustanovení Smlouvy, o které své návrh opírá.

V průběhu soudního řízení je Zhotovitel povinen pokračovat v plnění smluvních povinností v souladu s Detailním harmonogramem až do rozhodnutí příslušného soudu. V případě, že v rozporu s tímto ustanovením Zhotovitel plnění svých povinností přeruší, má Objednatel právo na náhradu škody podle Článku 7 této Přílohy č. 1.

# Změny Projektů prací a Změny Díla

## Změny Projektů prací

Změny Projektů prací, jsou změnou čistopisu Projektů prací převzatých v rámci dílčího plnění Objednatelem.

Při iniciování a projednávání se postupuje obdobně jako u připomínkování, projednávání a schvalování již schválených Projektů prací.

Pokud by při Změně Projektu prací mělo dojít k navýšení Smluvní ceny nebo k oddálení závazných termínů, musí uzavření Změny Projektu prací předcházet Změna Díla, tj. změnové řízení.

## Změny Díla – změnové řízení

Použití změnového řízení

Změnové řízení upravuje postupy při iniciaci, schvalování, realizaci a vypořádání Změn Díla. Změna Díla je změnou specifikace Díla, která může vést ke změně Smluvní ceny nebo ke změně závazných termínů.

Iniciace Změn Díla

Objednatel má právo navrhovat a následně požadovat, aby Vedoucí projektu Objednatele v průběhu plnění Smlouvy jednal se Zhotovitelem za účelem provedení Změny Díla za předpokladu, že takováto Změna Díla je v souladu s definicí dodatečných služeb podle ZVZ a je technicky proveditelná.

Zhotovitel může v průběhu svého plnění Smlouvy navrhnout Vedoucímu projektu Objednatele jakoukoli Změnu Díla, kterou Zhotovitel považuje za nezbytnou. Pokud jde o změnu týkající se dodatečných služeb podle ZVZ, Zhotovitel návrh změny doloží odpovídajícím zdůvodněním objektivně nepředvídaných okolností a jejich nezbytností pro poskytnutí původních služeb.  Objednatel může podle svého uvážení schválit nebo odmítnout jakoukoli Změnu Díla, navrhovanou Zhotovitelem.

Žádná úprava, jež byla nutná v důsledku vadného nebo neúplného plnění Zhotovitele v rámci plnění jeho závazků ze Smlouvy, nebude považována za Změnu Díla ve smyslu Článku 20.2.2 této Přílohy č. 1 a tato úprava nebude mít za následek jakoukoli úpravu Smluvní ceny nebo termínů plnění Smlouvy.

Postup změnového řízení

Při změnovém řízení se postupuje podle příslušných ustanovení ZVZ (jednací řízení bez uveřejnění a podmínky použití této formy řízení).

# Prodloužení termínů plnění

Termíny plnění uvedené ve Smlouvě a další termíny plnění stanovené Smlouvou nebo uvedené v Příloze č. 1c Dílčí závazné termíny budou prodlouženy o dobu, která bude přijatelná a přiměřená s ohledem na všechny okolnosti, a která bude přiměřeně odrážet zdržení nebo nemožnost plnění, postihující Zhotovitele, byl-li Zhotovitel zdržen nebo mu bylo znemožněno plnění kteréhokoli z jeho závazků ze Smlouvy z některého z následujících důvodů:

takové Změny Díla podle Článku 20 této Přílohy č. 1, u kterých je Objednatelem odsouhlasen vliv na posun termínů plnění;

jakéhokoli výskytu okolností vyšší moci dle Článku 18 této Přílohy č. 1, nepředvídaných okolností dle Článku 17 této Přílohy č.1.;

jakéhokoli pozastavení činnosti vydaného Objednatelem podle Článku 8 této Přílohy č.1, s výjimkou případů přerušení, kdy je tento příkaz vydán pro nedodržení Smlouvy Zhotovitelem podle Článku 2.2.2 této Přílohy č. 1, nebo

porušení povinností Objednatele, které jsou uvedeny v Článku 2.2 této Přílohy č. 1;

Nedodržení lhůt správních řízení podle správního řádu se neuznává jako důvod pro prodloužení termínu plnění podle Článku 5.2.1 Smlouvy. Zhotovitel bude překročení lhůt úřady kompenzovat úpravou Detailního harmonogramu tak, aby termín plnění podle Článku 5.2.1 Smlouvy byl dodržen.

Zhotovitel zašle Vedoucímu projektu Objednatele oznámení o požadavku na prodloužení termínů plnění spolu s údaji o události nebo okolnostech, zdůvodňujících takovéto prodloužení, a to co nejdříve, jak to bude možné od vzniku takovéto události nebo okolností. V co nejkratší možné době od obdržení oznámení Zhotovitele se Objednatel a Zhotovitel dohodnou na době tohoto prodloužení. V případě, že Zhotovitel nepřijme Objednatelův odhad přijatelného a přiměřeného prodloužení termínu, bude Zhotovitel oprávněn podat návrh na rozhodnutí sporu příslušnému soudu podle Článku 19.1.3 této Přílohy č. 1.

Zhotovitel se bude vždy snažit o minimalizaci jakýchkoli zpoždění svých závazků ze Smlouvy.

# Postoupení Smlouvy

Zhotovitel ani Objednatel nesmí bez předchozího výslovného písemného schválení druhé smluvní Strany (kteréžto schválení nebude bezdůvodně odmítnuto) postoupit třetí straně Smlouvu nebo jakoukoli její část nebo jakékoli právo, závazek nebo zájem z této Smlouvy vyplývající. Toto ustanovení se však nevztahuje na právní nástupce Objednatele a Zhotovitele. Postoupení Smlouvy se řídí ustanovením § 1895 a násl. ObčZ.

# Text boxes

Správa úložišť radioaktivních odpadů byla zřízena k 1. 6. 1997 Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR jako státní organizace na základě atomového zákona (§ 26 zákona

č. 18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření). Od roku 2000 je SÚRAO ve smyslu § 51 zákona č. 219/2000 Sb. organizační složkou státu.

Dlážděná 6 | 110 00 Praha 1 | ČR

tel.: +420 221 421 511 | fax: +420 221 421 544 | e-mail: info@surao.cz | www.surao.cz

IČ: 66000769 | Bankovní spojení: ČNB Praha 1, č. ú. 35-64726011/0710