## harmonogram
Brno, Rekonstrukce ulice Milady Horákové
NÁVRH HARMONOGRAMU - POŘADÍ REALIZACE JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ STAVBY, VČETNĚ KOORDINACE NAVAZUJÍCÍCH STAVEB DALŠÍCH INVESTORŮ
Pracovní návrh HMG je sestaven na základě řešení PD DPS a předpokládané návaznosti prací na jednotlivých objektech stavby, včetně zařazení staveb dalších investorů, které se uskuteční na stejném staveništi.
Návaznosti a předpokládaná délka provádění prací jsou odvozeny z dostupných informací a předpokladů o časové náročnosti těchto stavebních činností.
Vybraný zhotovitel stavby kanalizace, vodovodu a komunikace bude odpovídat za staveniště v celém rozsahu a na celou dobu stavby, musí v něm umožnit realizaci prací staveb dalších koordinujících investorů v ulici.
Uchazeč o zakázku musí HMG aktualizovat dle svého plánu organizace stavby, návaznosti a reálné délky stavby objektů a koordinovaných staveb, i se zohledněním vlivu předpokládaných klimatických podmínek.
AKCE | INVESTOR | TÝDNY | STAVEBNÍ ČINNOST |  | 2014 | [26 empty] | 2015 | [38 empty] | POZNÁMKA, OMEZENÍ TERMÍNU
[5 empty] | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 9
[5 empty] | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39
Brno, Milady Horákové I - oprava vodovodu | BVK, a.s. |  | SO 10.0 | Příprava území | [66 empty] | Realizace vodovodu mimo zimní měsíce. | bar: 4 14
|  | 4 | SO 10.1 | Vodovod I, III, IV | 4 14: 1; 4 15: 2; 4 16: 3; 4 17: 4
|  | 2 | SO 10.2 | Vodovod II, V | 4 18: 1; 5 19: 2
|  |  | SO 10.3 | Odstavení stávajícího vodovodu | bar: 5 20
|  |  | SO 20 | Vodovodní přípojky | [40 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Brno, Milady Horákové - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | Statutární město Brno |  | SO 10.1 | Příprava území | 1
|  | 8 | SO 10.2 | Stoka (Š1 – Š2) |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | 21 | SO 10.3 | Stoka (Š2 – Š4) |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | 27 | SO 10.4 | Stoka (Š4 – Š6), (Š5 – Š8) |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | 3 | SO 10.5 | Stoka (Š6 – Š7) | [29 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | 10 | SO 10.6 | Vyspravení profilu staré Ponávky | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  |  | SO 10.7 | Odstavení stávajících stok | [34 empty] | 1 | 2
|  |  | SO 10.8 | Prověření funkčnosti stávajících přípojek |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |  | 24 | 25 | 26 | 27
|  | 5 | SO 20.1 | Stoka (NB1 – Š14), (Š10 – Š13), (Š10 – Š16) |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | 12 | SO 20.2 | Stoka (Šs1 – Š19) | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | 12 | SO 20.3 | Stoka (Š19 – Š24) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | 12 | SO 20.4 | Stoka (Š24 – Š27), (Š25 – Šs11) | [18 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  | SO 20.5 | Odstavení stávajících stok | [34 empty] | 1 | 2
|  |  | SO 20.6 | Prověření funkčnosti stávajících přípojek |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | SO 30.1 | Kanalizační přípojky |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | [31 empty] | Realizace k.p. vždy v předstihu před parovodem.
|  |  | SO 30.2 | Odstavení stávajících kanalizačních přípojek | [35 empty] | 1
|  |  | SO 40.1 | Příprava území | bar: 1 1
|  |  | SO 40.2 | Kanalizační přípojky |  |  |  | 1 1: 1; 2 2: 2; 3 3: 3; 4 4: 4; 5 5: 5 | [40 empty] | Realizace k.p. vždy v předstihu před parovodem.
|  |  | SO 40.3 | Odstavení stávajících kanalizačních přípojek | [35 empty] | 1
|  | 3 | SO 50.1 | Příprava území | 1 | 2 | 3 | [63 empty] | Provizorní vodovod do chodníku
|  | 4 | SO 50.2 | Vodovod VI, VII | [38 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [22 empty] | Realizace vodovodu mimo zimní měsíce.
|  |  | SO 50.3 | Odstavení stávajícího vodovodu | [44 empty] | 1
|  | 3 | SO 60.1 | Vodovod I, II, III, IV | 1 | 2 | 3 | [35 empty] | 3: 1; 4: 2; 5: 3
|  |  | SO 60.2 | Odstavení stávajícího vodovodu | bar: 6
|  |  | SO 80.1 | Vodovodní přípojky | [38 empty] | 3: 1; 4: 2; 5: 3
|  |  | SO 100.1 | Rekonstrukce komunikace - odvodnění | [28 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  |  | SO 100.2 | Rekonstrukce komunikace - povrchy | [48 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
|  |  | SO 110.1 | Rekonstrukce komunikace - odvodnění | [16 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
|  |  | SO 110.2 | Rekonstrukce komunikace - povrchy | [48 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
|  |  | SO 140 | Rekonstrukce veřejného osvětlení | [45 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| DPmB, a.s. |  | SO 120.1 | Rekonstrukce tramvajové trati | [48 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
|  |  | SO 120.2 | Napájecí a zpětné kabely DPmB, a.s. | [45 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | SO 130 | Rekonstrukce trolejového vedení | [45 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Rekonstrukce plynovodu | JmP Net, s.r.o. | 8 |  | Rekonstrukce plynovodu vč. plynovodních přípojek | [43 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | [15 empty] | Realizace plynovodu pouze mino topnou sezónu.
Dopr. telematika 2010-2013, 6.0 Příkop-M.Horákové | BKOM, a.s. |  |  | křiž. náměstí 28. října, rekonstrukce SSZ | [43 empty] | 1 1 3: 1; 2 2 4: 2; 3 3 5: 3
Dopr.telematika 2010-2013,0.13 Koliště-M.Horákové | BKOM, a.s. |  |  | křiž. Koliště, rekonstrukce SSZ | [43 empty] | 1 1 3: 1; 2 2 4: 2; 3 3 5: 3
Rekonstrukce parovodu | Teplárny Brno, a.s. |  |  | Rekonstrukce parovodu (Příční - Černopolní) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | [53 empty] | Nevyžaduje náhradní zásobování.
|  |  |  | Rekonstrukce parovodu (Příční - Koliště) |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | [12 empty] | 9 | 10 |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | [22 empty] | Provizorní potrubí na chodníku v celé délce úseku, výměna potrubí až po realizaci kanal.přípojek
|  |  |  | Rekonstrukce parovodu (křižovatka Černopolní) | [12 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | [50 empty] | Nevyžaduje náhradní zásobování.
Obnova povrchů v křižovatce M. Horákové-Černopolní | Teplárny Brno, a.s. | [63 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Tel. a kabel. rozvody Brno-Veveří,č. tř.Kpt.Jaroše | VUT Brno |  |  | křiž. náměstí 28. října - č.or. 1a | [45 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Tel. a kabel. rozvody Brno-Veveří,č. tř.Kpt.Jaroše | InfoNet a.s. |  |  | křiž. Francouzská - křiž. Černopolní | [45 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
OP Brno 2010 - Černá Pole | MAXPROGRES |  |  | křiž. Traubova - křiž. Černopolní | [45 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  |  | křiž. Traubova - křiž. Koliště | [45 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
celková doba plnění díla : _______ kalendářních dnů
Zpracoval: JV PROJEKT VH s.r.o., Ing. Tomáš Frajt, BVK, a. s., Ing. Miroslav Martínek, Ing. Václav Waldhans, duben 2013